附件1

博兴街道办事处2023年政府购买社会组织服务定向申报项目说明书

目 录

项目一：“牵住你的手•让爱有温度”项目说明书	2

项目二：“博兴一家亲•德治促和谐”项目说明书	4

项目三：“为家长充电•为孩子护航”项目说明书	7

项目四：“应急救援服务”项目说明书	9

项目五：“退役不退志•建功新博兴”项目说明书	11

项目六：“博兴一家亲•幸福中芯人”项目说明书	13

项目七：“一家亲•乐融融”项目说明书	16

项目八：“红芯管家”项目说明书	19

项目九：“博兴一家亲•爱聚亦家人”第十一届邻里节项目说明书	21

项目十：“文化润茗苑”项目说明书	24

项目十一：“幸福驿站•幸福家”项目说明书	27

项目十二：“最美庄园人·赢海展风采”项目说明书	29

项目十三：“阅读赢海·亲子空间”项目说明书	31

项目十四：“绿色生活•文化赋能•你我同行”项目说明书	33

项目十五：“博兴一家亲•博客一家人”项目说明书	35

项目十六：“博客雅苑文体队伍能力提升”项目说明书	37

项目十七：“博客雅苑第六届居民大舞台”项目说明书	39

项目十八：“我们的节日”项目说明书	41

项目十九：“智惠创享”项目说明书	44

项目二十：“童学会小课堂”项目说明书	46

项目二十一：“博兴一家亲•通泰壹家情”项目说明书	48

项目二十二：“通泰壹家人•亲子快乐行”项目说明书	50

项目二十三：“通泰壹家情•文化促提升”项目说明书	52

项目二十四：“文化科创•共享阅读”项目说明书	54

项目二十五：“培训提升•共治共建”项目说明书	56

项目二十六：“幸福科创•齐乐共融”项目说明书	58

项目二十七：“博兴一家亲•汀塘暖民心”项目说明书	61

项目二十八：“培优赋能•汀塘共相伴”项目说明书	63

项目二十九：“亦城景园传统节日系列文化活动”项目说明书	65

项目三十：“亦城景园社区文体艺术团队打造”项目说明书	68

项目三十一：“萌娃成长营”项目说明书	70

项目三十二：“志愿好景•产居融合”项目说明书	72

项目三十三：“聚力博兴”社区社会组织培育计划项目说明书	74

项目三十四：“博兴街道志愿者能力提升”项目说明书	76

项目一：“牵住你的手•让爱有温度”项目说明书

项目名称：“牵住你的手•让爱有温度”

项目描述：

通过开展各类关怀、服务类活动，满足博兴街道所辖赢海庄园、观海苑、中芯花园、亦城茗苑、博客雅苑、通泰文园、科创家园、亦城景园、汀塘家园等九个社区及所辖党建工作站80岁以上高龄老年人的生活及精神需求，以老有所为、老有所乐、老有所教、老有所学、老有所医、老有所养六大需求为目标，以“人性化、信息化、综合化、社会化”为服务标准，以“社区娱乐、人文关怀、健康诊疗、心理疏导等增值服务”为基本服务内容，以各社区高龄老人为依托，建立完善的老年人需求服务体系，提供更精准的为老服务。

1、健康上门活动：全年为老人提供上门检查、问巡、聊天、沟通等活动，每月一次上门服务或一次电话沟通，在上门过程中解答老人提出的生活、医疗、法律、心理等方面问题，为新增的高龄老人配备家庭药箱、防暑套装、防疫物资等，此外还将面向老人家属、日常照料人，针对性地增添老人防摔倒方面的知识科普。总计服务不少于10次，总服务人数不少于250人次。

2、实用生活服务：为80岁以上老人提供上门理发服务，在每月健康上门活动的同时记录老人理发需求，随后逐一提供上门理发服务。

3、节日慰问活动：为80岁以上老人庆祝节日，重要节日送鲜花慰问。每个社区2次，总计20次；每个节日服务人数不少于120人，服务总人数不少于240人次。

4、高龄老人服务成果展示：以视频形式对2019年以来五年开展相关高龄老人服务工作以来取得的成果进行展示。采用访谈、跟拍录制等形式，展示博兴街道高龄老人在街道、社区、社会组织多方关怀下的养老生活。视频时长不少于7分钟，服务人数不少于120人次。

服务要求：

1、充分了解各社区高龄老年人的服务诉求，提供更精准的为老服务。

2、加强参与为老服务人员的专业培训和安全指导，为老人提供更专业的服务。

3、带动社区草根组织和志愿者。

服务对象：辖区内各社区80岁以上老年居民

预期效果：

弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德，积极提倡“爱老、敬老、助老”的良好风气，以实际行动落实“为老年居民办实事”，体现了党和政府对老年家庭的关切关怀。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处民生保障办公室

项目二：“博兴一家亲•德治促和谐”项目说明书

项目名称：“博兴一家亲•德治促和谐”

项目描述：

项目将街道辖区内妇女儿童、残障人士、老年人以及家庭作为服务对象，建立以“党建引领”为核心，以社区为平台、以社会组织为载体、以社会工作者为支撑、以社区志愿者为辅助、社区公益慈善资源为补充、线上+线下活动为依托的“博兴一家亲，德治促和谐”社区服务平台。并在博兴街道范围内有计划地开展整体性服务。

（一）为博兴街道女性群体搭建服务平台

1、一日工作坊

在节日期间通过开展多项活动，让居民了解关于女性健康、母婴健康、生殖健康等知识，关爱女性健康，守护家庭幸福生活。服务次数不少于3次，每次服务人数不少于50位。

2、家庭阅读计划

以家庭成员心理健康、饮食健康和正确处理家庭关系为主题，服务次数不少于2次，每次服务人数不少于50位。

3、法律法规讲座。

“7.11世界人口日”开展法律法规讲座活动，不少于三个主题。服务次数1次，服务人数不少于50位。

（二）为博兴街道残障人士搭建服务平台

1、组织开展全国爱耳日宣传活动1次，服务人数不少于50位。

2、组织开展全国助残日慰问活动1次，服务人数不少于25位。

3、组织开展全国残疾预防日义诊活动1次，服务人数不少于50位。

4.助残相关法律讲座一场，服务人数不少于50位。

（三）为博兴街道社区居民搭建社会公益活动服务平台

组织开展“世界献血者日”宣传活动1次，通过宣传在15-55岁城市居民中，提升无偿献血知晓率达到85%以上。服务人数不少于100位。

（四）为博兴街道老年人搭建服务平台

1、专题健康知识讲座一场，服务人数不少于30位。

2、养生功法讲座一场，服务人数不少于30位。

3、义诊+体检报告解读活动一场，服务人数不少于50位。

服务要求：

1、要与需求部门充分沟通，对四大平台的活动进行专业设计和管理，要做出特色，打造品牌。

2、做好前期的宣传工作，以保证参与活动的人数要求，扩大活动的影响面。

3、上述各项活动要吸纳社区草根组织和志愿者参与。

服务对象：

博兴街道辖区内社区居民。

预期效果：

面向妇女儿童、残障人士、老年人家庭等特殊群体搭建交流平台，提供交流服务，解决特殊群体的社区融入难题，提升“德治促和谐”的工作实效，围绕“德治”理念打造街道一级的特色文化品牌。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处民生保障办公室

项目三：“为家长充电•为孩子护航”项目说明书

项目名称：“为家长充电•为孩子护航”

项目描述：

项目通过在博兴街道所辖赢海庄园、观海苑、中芯花园、亦城茗苑、博客雅苑、通泰文园、科创家园、亦城景园、汀塘家园等社区建立家长学校，以辖区单位代表、社区组织代表等建立支持网络，为青少年打造良好的社区成长环境，辅助各类教育课堂和各类活动，为家长开通各类课堂及时“充电”，提升家长家庭教育水平，开展适合各类青少年的活动，为孩子成长保驾护航，促进儿童健康成长。

1、线上直播课：围绕引导家长尊重孩子的需求和尊重孩子人格健康为主题开设课程。每次服务不少于80人，总计活动不少于20次，服务总人数不少于1600人次。

2、至少开展三次家长学校大舞台活动（河西区2次，河东区1次）。通过青少年文艺汇演、亲子互动问答、优秀家庭评选等方式，将家长学校深入推广。每次服务不少于150人，总计活动3次，服务不少于450人次。

3、在教师节以感谢父母教育为主题开展活动。每个社区1次活动，每次服务不少于50人，总计服务9次，服务人数450人次。

服务要求：

1、要与需求部门充分沟通，细化上述各项活动的服务规模、服务社区、服务人数等，做好前期的宣传工作，以保证参与活动的人数要求，扩大活动的影响面。

2、项目团队中要有教育专业背景人员，包括办学经历和相关资历。

3、要吸纳社区草根组织和志愿者参与。

服务对象：

博兴街道辖区内社区居民。

预期效果：

帮助家长正确面对“家庭教育”中的困惑和难题，提高家长素质，树立良好家风，促进家长与孩子的共同成长，为青少年打造良好的社区成长环境。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处党群工作办公室

项目四：“应急救援服务”项目说明书

项目名称：“应急救援服务”

项目描述：

开展“应急救援服务”项目的主要任务是进行防汛演练及备勤，即适时组织居民开展防汛演练，学习避灾防灾知识；完善并训练一支街道级应急救援志愿人员队伍，进入汛期时根据天气情况对辖区重点区域进行值守。遇重大暴雨恶劣天气依托应急队伍、应急志愿者队伍为辖区提供应急救援服务，保障辖区内人民群众财产安全。

项目主要在博兴街道辖区赢海庄园社区开展，在汛期内对赢海庄园社区低洼地点巡视值守，配合社区、物业第一时间排除险情。防汛备勤活动不少于9天，直接服务10800人次。

服务要求：

1、承接机构应具有相应的资质和能力，具有丰富的应急救援的实际经验，有能力承接辖区内各类组织与人员所遇的临时性突发事件的救援，能在第一时间到位并开展救援。

2、针对汛期可能出现的各种危险做好应急预案及辖区重点区域的值守工作。

3、建立与落实服务辖区有效的应急反应报警联络方式，为应急反应提供及时的应急反应支援措施。

4、培育社区应急救援草根组织或志愿者。

服务对象：

博兴街道辖区内社区居民

预期效果：

1、本项目将组建街道级防灾减灾志愿服务队伍一支。

2、提高大家的防灾减灾安全意识和安全技能，提高居民应对突发事件的自救互救能力，做到遇到地震、火灾、安全事故和发生特大暴雨、内涝等突发事件能第一时间本能的逃生和自救，从而减少伤害、挽救更多生命、保障自身安全。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处城市管理办公室

项目五：“退役不退志•建功新博兴”项目说明书

项目名称：“退役不退志•建功新博兴”

项目描述：

本项目旨在为博兴街道地区的退役军人搭建“退役不退志，建功新博兴”服务平台。根据地区特色情况，组织街道居民、高校学生、周边企业等多元化资源为老年退役军人提供服务，使退役军人感受到来自社会的关注与关爱。

1、博兴街道退役军人活动3场，每场服务人数不少于20人。

2、组织退役军人开展“红色之旅”活动1场，服务人数不少于40人。

服务要求：

1、作为首次开展为退役军人服务的项目，承接机构应具有丰富的活动组织实践经验，事先要充分调查研究并与管理部门密切对接，项目内容安排要有创意，贴近需求。

2、要做出特色，打造品牌。

3、认真培育该服务方向的社区草根组织和志愿者。

服务对象：

博兴街道辖区内社区居民

预期效果：

1、通过本项目将打造一支为退役军人提供社会服务的志愿服务队伍。

2、提高社会敬仰英雄、关爱军人的意识，进一步提升拥军优属的社会氛围。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处便民服务中心

项目六：“博兴一家亲•幸福中芯人”项目说明书

项目名称：“博兴一家亲•幸福中芯人”

项目描述：

本项目根据博兴街道中芯花园社区居委会三个社区实际，打造“博兴一家亲，幸福中芯人”社区文化系列活动。项目通过开展丰富多彩的文化、体育活动，进一步促进社区的稳定发展。通过社区图书馆日常管理为社区打造一支成熟、专业的图书志愿服务队伍，切实提升志愿者服务能力和水平，弘扬全民阅读的好习惯。项目通过社区形象塑造和宣传，弘扬社区“奉献、友爱、互助”精神，倡导邻里互助，增强居民的向心力，凝聚力，营造积极、健康、向上的精神风貌，更好地促进社区治理。

本项目包括项目共包含5个子项目，共开展活动不少于40场、图书馆管理50天，活动直接服务居民不少于1170人次。

1、社区乒乓球比赛活动2场，分别为男生乒乓球赛和女生乒乓球赛。每场不少于40人。

2、青少年暑期课堂：包括科普手工、绘本阅读、创意绘画、垃圾分类、口才训练等主题共计15场活动。每场不少于40人。

3、社区图书馆日常管理及相关阅读主题系列活动

（1）图书馆日常开馆不少于50天

（2）阅读主题系列活动3场，包括好书分享会1次、四大名著知识竞赛1次、亲子绘本阅读1次。每场不少于30人。

4、社区文化体育队伍能力提升：邀请专业老师对社区舞蹈队、模特队、太极队、葫芦丝队等几支精品队伍开展能力提升20场，每场不少于20人。

5、中芯花园社区成果风采展示活动

服务要求：

1、合理设计每一次活动内容、形式、时间、地点，做好计划与前期宣传工作。

2、高度重视，精心组织。每一次活动要配备专职人员负责活动的组织与实施，保证服务人数。

3、吸纳社区草根组织和志愿者参与。

服务对象：

中芯花园社区居民。

预期效果：

1、通过丰富群众性体育活动，增强居民身体素质，通过各种文化艺术活动，培育社区文化氛围，满足居民对文体生活的需求。

2、通过社区成果宣传，弘扬社区正能量。打造“博兴一家亲，幸福中芯人”文化品牌，增强社区凝聚力和向心力。

3、培育社区文化体育方面的草根组织。

实施时间：2023年1月——2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、中芯花园社区

项目七：“一家亲•乐融融”项目说明书

项目名称：“一家亲•乐融融”

项目描述：

本项目服务主体为中芯花园社区全体居民。通过“社区邻里节”系列活动的开展，使居民更加了解中华民族传统习俗，弘扬传统美德，培养合作意识和动手能力，丰富居民业余生活，提高生活品质，弘扬我国传统文化，践行社会主义核心价值观。通过培育“健康小屋”草根社会组织和开展“健康小屋”系列活动，提升居民幸福感，归属感，构建和谐社区。具体内容包括：

1、“社区邻里节”系列活动

（1）“社区邻里节”--新春大联欢，新春大联欢采取节目表演的形式，节目形式尽可能多样，设置线上答题。活动参与人数不少于300人。

（2）“社区邻里节”--腊八节，活动邀请社区居民参与手工制作，在中芯、亦园、悦廷小区设立三个发粥点，面向所有社区居民及共建单位。手工制作参与人数不少于120人；喝腊八粥参与居民不少于400人。

（3）“社区邻里节”--小年饺子宴

活动邀请社区居民共同参与包饺子活动并向社区共建单位及80岁以上老人送上春节慰问品。活动参与人数不少于100人。

（4）“社区邻里节”--元宵节，活动参与人数不少于200人。

（5）“社区邻里节”—三八妇女节活动3场，参与总人数不少于120人。

（6）“社区邻里节”--母亲节活动3场，参与总人数不少于120人。

（7）“社区邻里节”—端午节活动3场，参与总人数不少于120人。

（8）“社区邻里节”—中秋节活动3场，参与总人数不少于120人。

（9）“社区邻里节”—重阳节，活动参与人数不少于50人	。

2、健康社区系列活动

（1）健康义诊进社区1场，活动参与人数不少于100人/场。

（2）健康科普活动1场，活动参与人数不少于40人/场。

服务要求：

1、根据辖区内居民的特点与需要，分类做好活动方案的策划与组织实施。

2、做好各项活动的前期宣传与事后报道，确保各项活动的参与人数与时数。

3、规模较大的集体活动要做好安全预案。

4、吸纳社区草根组织和志愿者参与。

服务对象：

中芯花园社区居民。

预期效果：

1、通过邻里节系列活动，弘扬我国传统文化，丰富居民业余文化生活，提升居民幸福感。

2、通过健康小屋的各项活动，倡导科学文明的生活方式，增强居民的保健意识，提高居民的生活质量和身体素质。

3、进一步打造博兴街道社区“一家亲乐融融”品牌项目。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、中芯花园社区

项目八：“红芯管家”项目说明书

项目名称：“红芯管家”

项目描述：

“红芯管家”志愿者系列活动项目通过探索和实施志愿者服务社区的联动工作模式，以社区居委会为传动轴、组织“红芯管家”志愿者服务群众、服务社区，覆盖人群较广泛，增强居民对组织的向心力，凝聚力。通过引领群众，更好地促进社区治理。

1、“红芯劝导队”能力提升培训4场，“红芯劝导队”总结大会一次，参与人数不少于30人/场。

2、党员志愿者学习专家讲座活动5场，参与人数不少于40人/场

3、“红芯向党”爱国主义教育基地参观活动1场，参与人数不少于40人/场。

4、七一文艺汇演1场，参与人数不少于200人。

5、八一建军节茶话会活动1场，参与人数不少于20人。

6、“红芯向党”主题实践活动1场，参与人数不少于40人。

服务要求：

1、承接机构自身有党的组织，项目团队主要负责人具有中共党员身份。

2、与社区党支部密切联系，把党建引领的作用落在实处。

3、各项活动要紧扣主题，强化宣传。

4、注重社区草根组织和志愿者的培育。

服务对象：

中芯花园社区居民。

预期效果：

通过活动，加强党的宣传和党员志愿者形象塑造，提升居民爱国、爱党的热情，增强居民对党组织的向心力，凝聚力，营造积极、健康、向上的精神风貌，更好地促进社区治理。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、中芯花园社区

项目九：“博兴一家亲•爱聚亦家人”第十一届邻里节项目说明书

项目名称：“博兴一家亲•爱聚亦家人”第十一届邻里节

项目描述：

“第十一届社区邻里节”着力营造邻里守望相助、共建美好家园的浓厚氛围，让更多的社区居民互动起来；通过丰富多彩，喜闻乐见的活动吸引居民走出家门，加强互动交流，增进邻里情意，感受邻里间的温度，提升居民的社区归属感、认同感和荣誉感，推动形成党建引领共建共治共享的社区治理的共同体。

（一）亦城茗苑“和谐邻里”系列活动：

缤纷农耕文化－社区开锄节系列活动，总参与人数不少于50人次。

（二）亦城茗苑“情谊邻里”系列活动：

1、“小年”包饺子比赛活动1次，直接服务不少于20人 。

2、元宵灯诗会活动1次，直接服务不少于50人 。

3、三八节活动1次，直接服务不少于30人 。

4、弘扬五四精神主题活动1次，直接服务不少于30人 。

5、红五月诗歌会1场，直接服务不少于15人 。

6、端午节活动1次，直接服务不少于35人 。

7、六一儿童乐园活动1次，直接服务不少于30人 。

8、中秋社区美食节1次，直接服务不少于30人 。

9、重阳节活动1次，直接服务不少于50人 。

（二）亦城茗苑“共融邻里”系列活动：

1、博兴一家亲、幸福爱聚亦家人－第十一届邻里节文艺汇演1场，直接服务不少于200人 。

2、培育1支社区社会组织，直接服务不少于30人 。

3、社区文化大集（1场），直接服务不少于100人 。

服务要求：

1、在总结前十届活动经验基础上，精心设计策划第十一届邻里节活动项目的具体内容，做到有创新、有突破，活动从内容到形式要新颖丰富。

2、深入做好绿色农耕活动、传统节庆活动、社区邻里节和社区骨干队伍培训活动的组织、实施与宣传，确保各项活动达到应有的效果，确保各项活动的参与人数与时数。

3、吸收社区草根组织和志愿者加入，注重其进行能力培育。

4、大型活动要做好安全预案。

服务对象：

博兴街道亦城茗苑社区居民

预期效果：

1、以邻里节搭建居民社区融入、参与社区治理的平台，实现居民相互了解、相互交流的目的，进一步促进社区精神文明建设。

2、进一步提升“社区邻里节”的品牌影响力，打造博兴街道社区服务品牌项目。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、亦城茗苑社区

项目十：“文化润茗苑”项目说明书

项目名称：“文化润茗苑”

项目描述：

本项目服务主体为亦城茗苑社区居民。依托社区党建“4+3”课堂（“四堂”必修课：“指尖课堂”、“茗苑讲堂”、“实践课堂”、“例会讲堂”，“三堂”选修课：“志愿服务”课堂、二是“文化活动”课堂、三是“共建共享”课堂），开展系列活动；通过 “传统文化体验工作坊”活动，增强社区居民对本地区“传统文化”的认知与融入；以“茗苑议事厅”等特色品牌为依托，不断提高居民幸福感、安全感和获得感。

（一）传统文化体验工作促进邻里和谐

1、非遗文化体验工作坊促进邻里和谐开展（4场），直接服务人数不少于30人/场。

2、文创类活动促进社区文化传播（2场），直接服务人数不少于30人/场。

3、一老一小国学互动讲堂活动（4场），直接服务人数不少于20人/场。

（二）亦城茗苑文化汇

1、组织培育培训工作坊（1场），直接服务人数不少于15人。

2、书法社培育活动（10场），直接服务人数不少于20人/场。

3、社区品牌社区社会组织青葱话剧社拓展培育（10场），直接服务人数不少于15人/场。

4、文体队伍带头人培训辅导（10场），直接服务人数不少于15人/场。

（三）开发区企业文化共建活动（2场），直接服务人数不少于30人/场。

（四）红色文化促进社区和谐

1、亦城茗苑议事厅（4场），直接服务人数不少于20人/场。

2、社区红色文化书市（2场），直接服务人数不少于30人/场。

3、党员志愿服务活动（2场），直接服务人数不少于30人/场。

服务要求：

1、“文化润茗苑”项目要结合社区的特点安排内容与形式，内容要生动有趣，形式要灵活多样。

2、做好各项活动的前期宣传与事后报道。

3、保证活动的次数、每次的时数与参加人数。

4、注重对社区草根组织和志愿者的指导培育。

服务对象：

亦城茗苑社区居民

预期效果：

1、促进团队群众性文化活动开展，激发楼门长和各类文体人才的创造力，丰富居民的文化生活，提升社区的文化氛围，同时培育优秀的社区自组织，更好地满足居民对文化活动的需求。

2、提高居民的道德素质、深化精神文明共建活动，倡导良好的道德风尚，逐步探索形成“德治+自治+共治”的社区建设新模式。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、亦城茗苑社区

项目十一：“幸福驿站•幸福家”项目说明书

项目名称：“幸福驿站•幸福家”

项目描述：

“幸福驿站•幸福家”服务项目立足服务于中老年人群，为赢海庄园社区的老年人建立一个沟通交流的平台。

1、以“幸福家”为主导，开展“幸福驿站幸福家”各类主题活动，包括：

（1）组织安排5支活动小组的活动；

（2）开展各类居民活动，共15场。确定每周四为“幸福驿站幸福家”活动日。同时为更好的提高幸福感，开展幸福节庆主题活动8场。

2、举办1次全年活动成果展示交流会，播放成果视频，展示社区居民一年中通过参与活动学习到的知识、收获到的技能或者得到的成果。对参与献计献策居民进行鼓励，评选出本年度 “幸福家生活能手”。

服务要求：

1、按期举办专业指导活动。活动内容需根据居民的要求进行调整变更。服务提供方要广泛宣传，扩大受益面。

2、加强项目的前期宣传、后期报道。

3、保证活动的次数、每次的时数与参加人数。并做好活动的各项记录。

4、落实社区草根组织和志愿者的培育。

服务对象：

赢海庄园社区居民

预期效果：

为社区中老年人群，为老人建立一个沟通交流和答疑解惑的平台。在这个平台上，中老年群体既能学习娱乐，也能感受“家”的幸福与温暖，

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、赢海庄园社区

项目十二：“最美庄园人·赢海展风采”项目说明书

项目名称：“最美庄园人·赢海展风采”

项目描述：

本项目是赢海庄园社区营造的重点项目。2023年该项目的主要内容包括：

1、培育文体队伍。继续提升10支文体队伍能力（合唱、葫芦丝、舞蹈、幸福树、太极、柔力球、茶艺、健身队、诗书摄、模特队）。开展全面的艺术团培训课程,更全面的对成员们进行培训并彩排节目，每支队伍4次专业老师指导课程，其他固定时间活动，自主练习。服务人数不少于720人次。

2、全年骨干增能活动5次，新人培育活动5次。服务总人数不少于100人`。

3、社区文化节系列活动：打造社区独有特色文化，准备社区文化节，即节日系列主题活动五场（饺子宴、元宵节、红五月、中秋国庆节、重阳节），服务社区居民不少于1000人次。

服务要求：

1、根据现有文艺队伍的需要设置文化能力提升的培训内容。

2、合理设计节日系列主题活动的每一次内容、形式、时间、地点，做好计划与前期宣传工作，保证居民参与人数。

3、每一次活动要配备专职人员负责活动的组织与实施，

4、做好社区草根组织和志愿者的培育。

服务对象：

赢海庄园社区居民

预期效果：

1、培育10支文体队伍，继续提升文体队伍能力，形成相对完善的赢海风采艺术团运行机制。

2、通过一系列丰富多彩的节日庆祝活动，提高辖区居民的归属感和幸福感，满足居民日益增强的精神文化需求。为创建文明城区、文化博兴和幸福博兴夯实基础。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、赢海庄园社区

项目十三：“阅读赢海·亲子空间”项目说明书

项目名称：“阅读赢海·亲子空间”

项目描述：

“阅读赢海·亲子空间”以少儿亲子家庭为主要服务对象，开展以下服务活动：

1、阅读赢海活动，服务总人数不少于900人次。包括：

（1）绘本故事会，每月1次亲子绘本阅读，搭配手工制作；

（2）图书分享会。每季度开展4次，

（3）小喇叭社团。每季度4次活动，通过小喇叭社团培育至少2位小小主持人。

2、亲子空间志愿服务活动，服务总人数不少于700人次。包括：

（1）更新发展志愿者参与漂流书箱志愿活动、漂流书箱的日常维护，每月1次主题活动，

（2）每季度1场捐书活动，每月1次书籍动态管理。

（3）主题活动周：组织跳蚤市场2场、亲子主题活动1场、六一儿童节活动1场、科普、安全、志愿服务等主题活动2周。

（4）寒暑假社区少年儿童小志愿者服务月活动。

3、为贫困山区爱心捐赠、图书漂流活动1次。服务总人数不少于500人次。

4、优秀小小志愿者评选。

服务要求：

1、要针对少年儿童合理设计每一次活动主题与内容，采用集体教学、区域阅读和亲子活动等多种形式进行，保证活动的时间与规模要求，做好计划与前期宣传工作。

2、高度重视，精心组织。每一次活动要配备专职人员负责活动的组织与实施，并保证居民参与数量。

3、注重社区草根组织的培育。

服务对象：

赢海庄园社区居民

预期效果：

1、通过阅读赢海活动，形成爱书、读书的氛围，带动更多的家庭一起参与阅读，让正能量在社区里传递。

2、通过漂流书箱、爱心捐赠、志愿捐书活动，形成“传递爱心、志愿服务、乐于奉献”的社区文明风尚氛围。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、赢海庄园社区

项目十四：“绿色生活•文化赋能•你我同行”项目说明书

项目名称：“绿色生活•文化赋能• 你我同行”

项目描述：

通过组建绿色生活志愿者队伍以及面向社区居民的定期宣传引导活动，深入践行新时代文明生活方式，打造绿色社区文化。具体内容包括：

1、绿色生活，资源利用活动，服务总人数不少于350人。

（1）“绿色生活”环保主题活动6场。

（2）成立一支绿色生活队伍，组织志愿者自主参加活动。

（3）开展绿色志愿活动日主题活动1场。优秀志愿者年底评选活动。

2、文化赋能活动，服务总人数不少于200人。

（1）开展政策法规学习、绿色阳台之种植培训等学习4场。

（2）组织知识竞赛1场。

（3）全年最美阳台评选活动1场。

服务要求：

1、与社区密切联系，在充分沟通基础上做好各场活动的具体策划，认真组织实施。

2、要做好活动的宣传报道，保证居民参与人数。

3、活动吸收社区草根组织参与、注重志愿者的培育。

服务对象：

赢海庄园社区居民

预期效果：

1、抓住垃圾分类的身边小事，开展垃圾源头减量、美化环境，制止不文明行为，引导广大社区居民将自然、环保、节俭、健康的思想观念和生活方式融入日常生活，提升居民的幸福感和满意感。

2、倡导居民遵规守法、保障安全、健康快乐的工作生活，根据开展的各类文化赋能，鼓励更多的居民参与新政学习。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、赢海庄园社区

项目十五：“博兴一家亲•博客一家人”项目说明书

项目名称：“博兴一家亲•博客一家人”

项目描述：

“博兴一家亲 博客一家人”是博客雅苑社区打造的品牌项目，本项目通过开展各类形式多样、内容丰富的文化活动，有效的营造良好的节日氛围，丰富节日期间居民的文化生活，营造欢乐祥和、文明和谐的节日气氛，让居民度过每个祥和愉快的节日，提高生活品质，提升居民幸福感及满意度。

1、	我们的节日系列活动10场，服务人数不少于560人次。包括：	迎新春活动、元宵节活动、三八节活动、母亲节活动、父亲节活动、儿童节活动、端午节活动、七夕活动、中秋节活动、重阳节活动。

2、社区邻里节活动2场（健步走和棋类比赛），服务人数不少于80人次。

3、亲子活动3场，服务人数不少于180人次。

4、温暖夕阳系列活动3场，服务人数不少于90人次。

5、社区文化长廊内容进行设计更新，更新共计72页。

服务要求：

1、保持与社区的密切联系，在充分沟通基础上做好各场活动的具体策划，认真组织实施，加强前期宣传及后期报道工作。

2、每场活动计划好具体活动时间、活动场所的安排与布置。保证居民参与人数。

3、吸收社区草根组织参与、注重志愿者的培育。

4、大型集体活动做好安全预案。

服务对象：

博客雅苑社区居民

预期效果：

通过节庆活动，满足居民对传统文化传承的需求。加强居民间的沟通与联系，提高居民对社区的认同感、归属感和对社区事务的参与度。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、博客雅苑社区

项目十六：“博客雅苑文体队伍能力提升”项目说明书

项目名称：“博客雅苑文体队伍能力提升”

项目描述：

“博客雅苑文体队伍能力提升”服务项目是延续性服务项目，面向博兴街道博客雅苑社区居民，在总结2019、2021、2022年活动举办经验的基础上，通过理论和实践教学相结合的培训方式，有步骤、多层次的培训，不断培养和壮大文体队伍，提升文体队伍的专业水平。同时，提高社区居民的归属感和幸福感，促进邻里间的交流，促进社区治理的和谐发展，提升居民文体素养。

2023年度计划对社区青年舞蹈队、合唱队、模特队、太极队等4支文体队伍开展能力提升培训。本项目计划对4支队伍各培训16次，共计64次，4支队伍定期展演各5场，汇报演出各1场。直接服务不少于1280人次、间接服务不少于3840人次。

服务要求：

1、培训要根据现有文体队伍的需要，设置针对性强的培训内容，形成自己的特色。同时，为各支文体队伍制定出活动规则与相应的管理办法。

2、按要求完成上述各项任务，确保活动的数量与质量。

3、主要以集中培训的方式进行，同时，结合学员的需要还需进行分散指导。

4、吸收社区草根组织参加，提供志愿者培育。

服务对象：博客雅苑社区居民

预期效果：

1、满足社区居民对文艺活动的需求，丰富社区居民的业余生活，增进沟通，营造和谐气氛。

2、经过培训，形成社区青年舞蹈队、合唱队、模特队、太极队4支较高水平的表演队伍和合唱队，成为文体活动志愿者的核心力量，同时能够具备代表社区外出参加演出和比赛的水平。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、博客雅苑社区

项目十七：“博客雅苑第六届居民大舞台”项目说明书

项目名称：“博客雅苑第六届居民大舞台”

项目描述：

“博客雅苑社区居民大舞台”是一场以社区居民为主体、部分辖区单位参与的大型社区演出活动。以节目来自民间、居民参与广泛、规模相对较大为特征。本项目拟举办的是第六届社区大舞台系列活动。

博客雅苑居民大舞台系列活动计划组织节目征集遴选活动3天，征集16个各类型文节艺目；组织节目指导、彩排活动3天、大舞台正式演出活动一场。通过社区居民大舞台活动直接服务人数不少于200人次。

服务要求：

1、结合线上征集和线下调研的方式，广泛征集辖区内居民对大舞台活动的意见和建议，确定出活动主题内容。要充分挖掘和发挥本区域内的文化资源优势,积极发动辖区单位、共建单位和广大群众共同参与,排练一批有特色、有质量的文艺节目,并以演为契机,培养文艺骨干,打造社区特色文艺队伍。

2、安排好活动现场,做好演出的后勤保障工作, 全面负责演出场地所在社区演出活动的具体筹备工作，做好安全预案。

3、活动的前期宣传与事后报道；制作活动专栏、影像等资料。

4、吸收社区草根组织参加，提供志愿者培育。

服务对象：

博客雅苑社区居民及其他社区居民

预期效果：

1、为社区居民学习教育，共建共治，展示风采提供平台，丰富居民的文化生活，提升居民的文化素质。

2、提高社区居民对社区的认同感、归属感和对社区事务的参与度。

3、打造博兴街道“社区大舞台文化活动”品牌项目。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、博客雅苑社区

项目十八：“我们的节日”项目说明书

项目名称：“我们的节日”

项目描述：

该项目以一年中的主要节日为节点，开展“节庆类”、“家庭活动类”、“科普宣传类”、“社区庆祝类”节日活动，以及日常社区志愿者队伍培育。内容主要包括：

（一）节庆类活动

1、元宵节活动1场，直接服务人数不少于200人。

2、清明节活动1场，直接服务人数不少于30人。

3、劳动节活动1场，直接服务人数不少于30人。

4、端午节活动1场，直接服务人数不少于50人。

5、建军节活动1场，直接服务人数不少于150人。

6、重阳节活动1场，直接服务人数不少于40人。

（二）家庭类活动

1、妇女节活动1场，直接服务人数不少于20人。

2、母亲节活动1场，直接服务人数不少于20人。

3、儿童节活动1场，直接服务人数不少于20个家庭。

4、父亲节活动1场，直接服务人数不少于30人。

（三）科普宣传类活动

1、植树节活动1场，直接服务人数不少于20人。

2、科普月活动1场，直接服务人数不少于50人。

3、消防月活动1场，直接服务人数不少于20人。

（四）社区庆祝类活动

1、中秋国庆双节晚会1场，直接服务人数不少于300人。

2、观海苑日活动1场，直接服务人数不少于100人。

（五）志愿者队伍培育4场，直接服务人数不少于60人。

服务要求：

1、上述前四类活动涉及面广、工作量大、时间跨度长,承接项目的社会组织须保持与社区的密切联系，在充分沟通基础上详细设计各项活动的具体内容与开展方式，确保活动有质有量。

2、在活动的内容与形式上，要从居民乐于参与和便于参与出发，有针对性地设计项目、开展活动，增强“我们的节日”活动的群众性、广泛性和吸引力。

3、做好节日期间的环境布置与宣传工作，保证活动的次数、时间与人数的要求。规模较大的集体活动要做好安全预案。

4、吸收社区草根组织参加，提供志愿者培育。

服务对象：

观海苑社区居民

预期效果：

1、打造“我们的节日”品牌项目，使项目在社区内部拥有广泛参与的同时，能够辐射周边社区，增添本社区居民的荣誉感、自豪感和参与积极性，扩大社区及品牌项目的影响力。

2、通过文体队伍日常培育活动，打造一支社区的文体活动骨干队伍，展现社区风貌，丰富社区居民业余文化生活，整合现有队伍使其向有组织化、专业化队伍发展。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、观海苑社区

项目十九：“智惠创享”项目说明书

项目名称：“智惠创享”

项目描述：

该项目围绕“七有”“五性”需求，为社区孤寡、高龄、残障老人和平日里积极参与社区志愿活动的居民提供一些实质性的志愿服务。内容主要包括：

1.为社区居民提供普惠性便民服务2场次，直接服务不少于100人次。

2.组建一支便民志愿服务队，为积极参与社区服务的160户社区家庭，以其年度志愿时长为依据，提供实质性的上门志愿服务，开展场次2场，直接服务人次不少于480人次。

3.社区中老年居民“乐龄社团”活动4场，直接服务不少于120人次。

4.为社区适龄儿童，开展适园训练营1期（5天），直接服务不少于75人次。

5.孵化一支社区绿色种植队伍，开展3场活动，直接服务不少于90人次。

服务要求：

1、在活动的内容与形式上，要从居民乐于参与和便于参与出发，有针对性地设计项目、开展活动，增强“智惠创享”活动的群众性、广泛性和吸引力。

2、做好宣传工作，保证完成活动的次数、时间与人数的要求。

3、规模较大的集体活动要做好安全预案。

4、培育草根组织和志愿者。

服务对象：

观海苑社区居民

预期效果：

1、引导居民树立“志愿服务”奉献精神。

2、通过普惠性便民服务，提高社区凝聚力和居民参与融入度。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、观海苑社区

项目二十：“童学会小课堂”项目说明书

项目名称：“童学会小课堂”

项目描述：

本项目服务主体为观海苑社区全体儿童，项目分为“亲子相伴 快乐成长”和“暑假充电桩”两个板块。

1、开展“亲子相伴 快乐成长”系列活动4场，活动内容涵盖亲子阅读、安全教育、志愿服务、亲子运动会等，深化家庭教育，弘扬良好家风，促进儿童健康成长。活动预计共直接服务120人次，间接受益360余人次。

2、开展“暑假充电桩”系列活动5场，活动内容以科普知识为主，涵盖天文、地理、宇宙等科学知识。预计直接服务150人次，间接受益450人次。

3、培育社区草根组织-儿童科普小队。

服务要求：

1、作为本年度新开展的项目，要紧密与需求单位对接，根据社区的实际需要对上述各项活动进行具体策划和设计，确保质量、次数、时间与人数的要求。

2、做好各项活动前期宣传与事后报道。

3、规模较大的集体活动要做好安全预案。

4、吸收草根组织参加，提供志愿者培育。

服务对象：

观海苑社区全体儿童

预期效果：

通过开展“亲子相伴 快乐成长”项目，深化家庭教育，弘扬良好家风，增进家庭亲子关系，促进儿童健康成长。“暑假充电桩”培养孩子们对科学的探索精神和动手能力，弘扬中国科学精神。促进家校社合作，有助于构建和谐社区。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、观海苑社区

项目二十一：“博兴一家亲•通泰壹家情”项目说明书

项目名称：“博兴一家亲•通泰壹家情”

项目描述：

“博兴一家亲•通泰壹家情”项目为延续性项目，本项目将以博兴街道辖区内的通泰文园小区和经开•壹中心小区内居民及职工为主要服务对象。项目以节日为契机开展各种趣味活动，采用多方位、多形式、多角度的专业方法为居民和职工提供服务，弘扬传统美德，培养合作意识和动手能力，丰富居民业余生活、提高生活品质。主要包括下列服务活动：

1、暖心节日系列活动14场，涵盖春节、腊八节、元宵节、清明节、妇女节、青年节、母亲节、儿童节、端午节、建党日、七夕节、中秋节、国庆节、重阳节14个节日，服务总人数不少于560人次。

2、开展社区邻里节活动3场，服务不少于120人次。

服务要求：

1、活动的内容形式要新颖丰富，培训内容通俗易懂，生动丰富，寓教于乐。真正提高居民参与的兴趣。

2、各项活动要确保服务对象的受益面。

3、做好各项活动的前期宣传与事后报道。

4、规模较大的集体活动要做好安全预案。

服务对象：博兴街道通泰文园社区居民

预期效果：

1、通过系列活动，丰富居民的文化生活，提升居民的文化素养。

2、提高社区居民对社区的认同感、归属感和对社区事务的参与度。

3、打造 “社区节日文化”项目品牌。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、通泰文园社区

项目二十二：“通泰壹家人•亲子快乐行”项目说明书

项目名称：“通泰壹家人•亲子快乐行”

项目描述：

“通泰壹家人•亲子快乐行”项目为延续性项目，将以博兴街道辖区内的通泰文园小区和经开•壹中心小区内亲子家庭为主要服务对象。项目以亲子趣味活动为主要形式。具体活动包括：

1、“亲子绘本阅读活动”5场。直接服务不少于150户家庭，服务300人。

2、“手工益智活动”5场，直接服务不少于150户家庭，服务300人。

3、“亲子户外活动”3场，直接服务不少于90户家庭，服务180人。

4、“亲子科普活动”5场，直接服务不少于150户家庭，服务300人。

服务要求：

1、亲子形式的各项活动需要专业人士进行设计，内容生动丰富，寓教于乐，活动的形式要新颖有趣，真正能够吸引提高居民参与的热情。

2、亲子户外活动要制定安全预案。

3、做好各项活动的前期宣传与事后报道，负责制作活动专栏、影像等资料。

服务对象：博兴街道通泰文园社区居民

预期效果：

1、为家长和孩子提供一个沟通交流的平台，通过趣味活动，增进亲子感情，满足孩子的成长需求，让家长和孩子共同成长。

2、帮助家长建立主人翁意识,同时促进亲子关系健康发展。使家长、孩子共同分享亲自活动的乐趣，增进彼此之间的感情。

3、丰富社区内儿童的业余生活、提高其动手、动脑能力。

4、为社区儿童创造交友、游戏平台，促进儿童人际交往能力提升，提升爱家睦邻的社区氛围。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、通泰文园社区

项目二十三：“通泰壹家情•文化促提升”项目说明书

项目名称：“通泰壹家情•文化促提升”

项目描述：

项目以提升社区文体队伍能力为主，通过专业的师资力量，利用授课、指导的形式，提高各支队伍的专业程度，提升社区文体队伍综合能力。

通泰文园社区文体队伍能力提升培训包括柔力球队能力提升；太极队能力提升；舞蹈队能力提升；健身操队能力提升。每个队伍开展培训15次，每场不少于20人。并拍摄4部成果视频集锦。

服务要求：

1、培训要根据现有文体队伍的需要，设置针对性强的培训内容，形成自己的特色。同时，为各支文体队伍制定出活动规则与相应的管理办法。

2、按要求完成上述各项任务，确保活动的数量与质量。

3、主要以集中培训的方式进行，同时，结合学员的需要还需进行分散指导。

4、吸收社区草根组织参加，提供志愿者培育。

服务对象：博兴街道通泰文园社区居民

预期效果：

1、通过对通泰文园社区太极队、柔力球队、舞蹈队和健身操队能力提升活动。助力社区文化品牌建设。

2、促进邻里关系融合，提升居民文化自信，培育居民共同体意识。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、通泰文园社区

项目二十四：“文化科创•共享阅读”项目说明书

项目名称： “文化科创•共享阅读”

项目描述：

本项目为延续项目。为弘扬优秀的读书传统，打造本社区浓郁的书香氛围。项目将继续依托社区图书室，针对居民情况开展不同的文化、阅读活动。主要有：

１、“阅读悦生活”活动10场，直接服务对象不少于315人。

２、“老少同乐汇”活动9场，直接服务对象不少于250人。

服务要求：

1、依托社区图书室定期开展的文化阅读活动要贯穿全年，活动进程均衡安排。

2、读书交流会要创新形式，注重互动，形成交流成果。活动要设计好主题、内容、方式，要寓教于乐，在趣味中感悟与学习。

3、做好各项活动的前期宣传与事后报道，保证居民参与人数。

4、吸收社区草根组织参加，提供志愿者培育。

服务对象：科创家园社区居民

预期效果：

通过上述活动的开展活动，让居民在良好的阅读环境中，培养读书习惯，提升自身素养，丰富业余生活，促进居民之间的互助协作，提高社区居民对社区的认同感、归属感和对社区事务的参与度。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、科创家园社区

项目二十五：“培训提升•共治共建”项目说明书

项目名称： “培训提升•共治共建”

项目描述：

项目以亦城文园和亦城科创家园二期为服务实施属地，以培训提升和宣传教育活动为主。项目内容包括：

1、组织舞蹈培训共计30次，直接服务人数不少于600人次。建立一支社区草根组织，成为社区建设的居民参与的主力军。

2、组织柔力球文体培训共计20次，直接服务人数不少于300人次。建立一支社区草根组织。

3、年底志愿者表彰会。

服务要求：

1、按要求邀请各方面的专家负责开展上述各项目的培训。培训内容要求通俗易懂，生动丰富，寓教于乐。

2、做好各项活动的前期宣传与事后报道，保证居民参与人数。

3、培育成熟的社区草根组织。

服务对象：博兴街道科创家园社区居民

预期效果：

1、激发居民参与社区建设、构建美好家园的热情，增进邻里间的沟通与交流，增强社区的凝聚力和向心力，提高居民的归属感与幸福感。

2、舞蹈和柔力球各建立一支社区草根组织，每支队伍打造出一个精品项目进行汇报演出，并积极参与街道、社区开展的相关活动，展示培训成果。

3、年底评选出对社区建设做出贡献的40位优秀居民。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、科创家园社区

项目二十六：“幸福科创•齐乐共融”项目说明书

项目名称： “幸福科创•齐乐共融”

项目描述：

本项目围绕春节、元宵节、妇女节、青年节、母亲节、儿童节、端午节、重阳节等开展节庆活动，同时，在七一建党日和十一国庆日，组织一大一小两场联欢会，让更多居民感受节日期间的欢乐氛围。具体包括：

（一）幸福科创节庆系列

1、小年—迎新送祝福”活动（1场），直接服务人数不少于100人次。

2、元宵节活动（1场），直接服务人数不少于30人次。

3、妇女节活动（1场），直接服务人数不少于30人次。

4、五四青年节活动（1场），直接服务人数不少于30人次。

5、母亲节活动（1场），直接服务人数不少于30人次。

6、儿童节活动（1场），直接服务人数不少于30人次，。

7、端午节活动（1场），直接服务人数不少于30人次。

8、七一建党日活动（1场），直接服务人数不少于50人次。

9、中秋国庆双节汇演活动（1场），直接服务人数不少于100人次。

10、重阳节活动（1场），直接服务人数不少于30人次。

11、厨艺竞赛活动（1场），直接服务人数不少于30人次。

（二）幸福科创促健康系列

12、义诊活动（1场），直接服务人数不少于50人次。

13、亲子活动（1场），直接服务人数不少于30人次。

服务要求：

1、节日类活动要根据辖区内居民的特点与需要，量身定做社区节日活动的内容、形式，使居民喜闻乐见，有热情参与活动。根据不同节日特点选择不同受益人群，让老中幼都能在属于他们的节日里感受一份快乐。

2、每一次活动要配备专职人员负责活动的组织与实施，要做好活动的宣传报道并留存影像等资料。

3、做好各项活动的前期宣传与事后报道，保证居民参与人数。

4、吸收社区草根组织参加，提供志愿者培育。

服务对象：博兴街道科创家园社区居民

预期效果：

通过传统节日系列活动与一般类活动，丰富居民的文化生活，搭建平台促进邻里和睦，提高社区居民对社区的认同感、归属感和对社区事务的参与度。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、科创家园社区

项目二十七：“博兴一家亲•汀塘暖民心”项目说明书

项目名称：“博兴一家亲•汀塘暖民心”

项目描述：

本项目为延续项目，2023年拟按照三个板块开展活动。

1、以春节、端午节、中秋节、重阳节等民族传统节日主题活动为主要服务内容，包括：

（一）新春主题活动，服务人数不少于60人次。

（二）元宵节主题活动，服务人数不少于30人次。

（三）妇女节主题活动，服务人数不少于30人次。

（四）端午节主题活动，服务人数不少于30人次。

（五）中秋主题活动，服务人数不少于30人次。

（六）重阳主题活动，服务人数不少于30人次。

2、亲子类活动

（一）亲子手工活动，服务人数不少于90人次。

（二）亲子运动会，服务人数不少于60人次。

（三）体验农耕劳育教育活动，服务人数不少于60人次。

（四）美化汀塘主题活动，服务人数不少于60人次。

（五）红色教育主题活动，服务人数不少于30人次。

3、公益服务类活动

（一）创建文明社区活动，服务人数不少于60人次。

（二）环保主题活动，服务人数不少于60人次。

（三）社区邻里节主题活动，服务人数不少于120人次。

服务要求：

1、节日类活动要根据辖区内居民的特点与需要，量身定做社区节日活动的内容、形式，使居民喜闻乐见，有热情参与活动。根据不同节日特点选择不同受益人群，让老中幼都能在属于他们的节日里感受一份快乐。

2、每一次活动要配备专职人员负责活动的组织与实施，要做好活动的宣传报道并留存影像等资料。

3、做好各项活动的前期宣传与事后报道，保证居民参与人数。

4、吸收社区草根组织参加，提供志愿者培育。

服务对象：

博兴街道汀塘社区居民

预期效果：

1、用活动引导社区居民在深入了解中华民族的传统文化的同时，保护和珍惜当下的生活，进一步增强爱国热情和提高文明素质。

2、促进社区居民邻里之间的交流、拉近邻里关系，调动社区居民的积极性，提升居民幸福感，提升社区凝聚力。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、汀塘社区

项目二十八：“培优赋能•汀塘共相伴”项目说明书

项目名称：“培优赋能•汀塘共相伴”

项目描述：

项目以“提升居民幸福力，营造社区和谐文化氛围，引领社区积极休闲生活方式”为核心目标，本年度活动包括：

（一）瑜伽队培训活动，共开展10次活动，服务。不少于210人次。

（二）合唱队培训活动，共开展30次活动，服务。不少于600人次。

（三）舞蹈培训活动，共开展20次活动，服务不少于300人次。

（四）摄影队培训活动，共开展5次活动，服务不少于75人次。

（五）培训成果汇报演出，共开展1次活动，服务不少于60人次

服务要求：

1、按照居民需求组织并实施活动，要广泛宣传，提高居民的知晓度与参与度，确保项目的受益面。

2、做好各项活动的前期宣传与事后报道。

3、注意培育社区草根组织和志愿者。

服务对象：博兴街道汀塘社区居民

预期效果：

1、通过社区文体队伍能力培训，提升居民文化自信，助力社区文化建设，打造博兴街道社区文体活动品牌项目。

2、促进邻里关系融合，培育居民共同体意识，提升社区凝聚力。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、汀塘社区

项目二十九：“亦城景园传统节日系列文化活动”项目说明书

项目名称：“亦城景园传统节日系列文化活动”

项目描述：

本项目为延续项目。项目面向亦城景园社区居民开展，以小年饺子、传统庙会、非遗手工、清明祭扫等传统文化内容为载体，与优秀表彰、文艺汇演、嘉年华等现代文化形式相结合，为亦城景园小区居民组织多样化的传统文化节日活动。内容包括：

1、	迎接小年活动（1场），服务不少于100人次。

2、	元宵节活动（1场），服务不少于100人次。

3、	妇女节活动（4场），服务不少于100人次。

4、	清明节活动（1场），服务不少于100人次。

5、	五一劳动节活动（1场），服务不少于100人次。

6、	红五月活动（2场），每场服务不少于100人次。

7、	六一儿童节活动（2场），每场服务不少于50户家庭。

8、端午节活动（1场），服务不少于100人次。

9、建党节活动（2场），服务不少于100人次。

10、建军节活动（2场），服务不少于100人次。

11、中秋节文艺汇演活动（1场），服务不少于200人次。

12、国庆节活动（1场），服务不少于100人次。

13、重阳节慰老服务活动（1场），服务不少于50人次。

服务要求：

1、文化系列活动涉及面广、工作量大、时间跨度长,承接项目的社会组织须保持与社区的密切联系，在充分沟通基础上开展活动。

2、在活动的内容与形式上，要从居民乐于参与和便于参与出发，有针对性地设计项目、开展活动，增强活动的群众性、广泛性和吸引力。

3、做好节日期间的环境布置与宣传工作，保证完成活动的次数、时间与人数的要求。

4、规模较大的集体活动要做好安全预案。

5、培育草根社会组织和志愿者。

服务对象：博兴街道亦城景园社区居民

预期效果：

1、通过节日系列活动，缓解公租房社区居民的思乡之情，培育以社区为家的归属感。

2、营造节日文化，搭建社区居民相互交流的平台，促进居民之间的沟通交流，提升居民幸福感、安全感和满意度，同时增强居民对社区的认可和信任，使更多居民愿意参与社区建设。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、亦城景园社区

项目三十：“亦城景园社区文体艺术团队打造”项目说明书

项目名称：“亦城景园社区文体艺术团队打造”

项目描述：

在2020年组建的8支社区文体队伍基础之上进行队伍能力提升和制度建设。

1、现有8支队伍增能培育活动64场，每场服务20人次，直接服务不少于1280人次。

2、孵化1支社区青年瑜伽队；开展活动8场，每场服务20人次，直接服务不少于160人次。

3、成立社区文体团队联合会，负责各团队的日常活动；完善内部组织管理机制，增强其在社会文化方面的活力。直接服务不少于160人次，间接服务480人次；

服务要求：

1保证培训质量，完成培训的次数、时间与人数的要求。同时利用不同形式对居民业余时间的自主练习活动给予指导。

2、做好各项活动的前期宣传与事后报道，制作活动专栏、影像等资料。

3、引导景园文体艺术团队参加市、区、镇街比赛及文艺汇演。

服务对象：博兴街道亦城景园社区居民

预期效果：

1、打造出四支队伍参加区级以上赛事为社区及街道争光。

2、通过队伍增能培育，增进团队凝聚力，增强其在社会文化方面的活力，展现社区文化风采，吸引更多的居民加入到景园文体艺术团队建设；

3、培育“亦城景园社区艺术团”品牌。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、亦城景园社区

项目三十一：“萌娃成长营”项目说明书

项目名称：“萌娃成长营”

项目描述：

此项目为延续项目，项目将亲子活动作为核心。2023年萌娃成长营项目内容在前2年的基础上拓宽活动形式，除利用社区服务站亲子活动室以及社区物理空间开展活动外。项目也探索带领社区家庭走出去社区，参与形式多样的实践活动。

（一）暑期活动15次，每次1.5个小时，每次服务20组家庭，总计服务不少于300家庭次。

（二）社区主题活动10次，每次1.5个小时，每次服务20组家庭，总计服务不少于200家庭次。

（三）户外主题活动6次，每次1.5个小时，每次服务20组家庭，总计服务不少于120家庭次。

（四）萌娃探索计划2次，每次3小时，每次服务15组家庭，总计服务不少于30家庭次。

（五）制作活动视频精选1部

（六）举办项目成果展1次，包含手工、绘画等静态作品以及音乐、舞蹈等节目。

服务要求：

1、服务对象必须在覆盖困难家庭和低收入家庭基础上拓广至普通家庭。

2、儿童活动特别需要聘请专业人员加以指导并做好安全预案。

3、活动中禁止附加商业宣传。

4、注意培育草根组织和志愿者。

服务对象：博兴街道亦城景园社区居民

预期效果：

为辖区儿童构建一个安全、科学、立德的成长环境，通过开展丰富多彩的活动不仅使孩子学到新技能新文化还能带动邻里间的和谐，同时也部分解决双职工带娃的困难，提升居民生活的幸福感和满意度，带动更多年轻人参与社区治理，为社区建设做贡献。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、亦城景园社区

项目三十二：“志愿好景•产居融合”项目说明书

项目名称：“志愿好景•产居融合”

项目描述：

2023年项目旨在扶持园区志愿者骨干探索园区自制模式。针对服务区域内的党建工作者、社会组织和志愿队伍、园区人员开展一系列社会工作专业介入，进一步开展社区治理相关实践服务和发展性探索，构建社区社会组织、社会工作者和专业社工三者之间的协同服务机制，为园区人员搭建信息共享平台。

1、党建工作者增能培训（2场），直接服务不少于40人。

2、志愿者服务骨干工作坊（2次），直接服务不少于40人。

3、资助志愿者骨干提案的公益活动（2次），直接服务不少于100人。

4、好景赋能驿站系列活动（10场），直接服务不少于300人。

服务要求：

1、根据园区的实际需要对上述各项活动进行具体策划和设计，确保质量、次数、时间与人数的要求。

2、各项活动前期宣传与事后报道，同时制作活动专栏、影像等资料。

3、规模较大的集体活动要做好安全预案。

4、吸收草根组织参加。

服务对象：好景国际创业产业园

预期效果：

1、通过专题活动和志愿者培育服务，鼓励园区党员和居民参与园区服务，提升其参与园区治理的意识。

2、动员社区党员与居民骨干，培育和发展互助类社区社会组织，提供园区自治的衔接平台。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处、好景国际党建工作站

项目三十三：“聚力博兴”社区社会组织培育计划项目说明书

项目名称：“聚力博兴”社区社会组织培育计划

项目描述：

“聚力博兴”社区社会组织培育计划项目聚焦社区草根社会组织的有序发展，提供专业化培育和培训，搭建草根组织顺利成长、健康发展平台。

1.调研与培训：完成不少于9场的社区调研以及主题座谈，并形成调研报告1份。面向骨干人才开展业务培训4次。

2.主题活动：（1）“聚力博兴项目”社区宣传，扩大居民知晓度和关注度；（2）组织社区社会组织协同应对自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件应急演练活动2场；（3）开展社区公益服务供需对接活动3场（次）。

3.公益创投大赛：围绕“邻里守望”系列社区志愿服务活动、“共建共治共享”系列社区协商活动、“共创平安”系列社区治理活动、“文化铸魂”系列精神文明创建活动等四个模块设立公益创投大赛，吸引社区社会组织广泛参与。

4、品牌培育：重点打造培育文化类社区社会组织4个，使之具备参加比赛和正式演出的水平。

5.建立社区社会组织管理制度并在管理实践中加以完善。

服务要求：

在项目实施过程中，社区社会组织培育计划要围绕着社区建设的重点工作，密切回应居民最为根本最为实际的需求，找准社区重点工作和居民需求的交叉点，使得“聚力博兴”社区社会组织培育计划工作，成为推动基层治理深入发展的坚强基础。

服务对象：博兴街道全体居民

预期效果：

通过社区社会组织培育、社区社会组织能力提升、社区社会组织作用发挥、社区社会组织规范管理四大类计划设计，培育并挖掘一批关心社区事务的社区社会组织。通过对社区社会组织的规范管理、重点培育，形成社区社会组织内生增长、有序发展、多点开花的局面，使之逐渐成长为社区治理可依靠的一支有生力量。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处市民服务中心

项目三十四：“博兴街道志愿者能力提升”项目说明书

项目名称：博兴街道志愿者能力提升

项目描述：

项目计划为我街道100名志愿服务骨干提供一套系统、完整、高效的志愿服务培训解决方案。

1、面向博兴街道辖区9个社区以及3个商务楼宇征集有特色的志愿服务活动以及社区志愿服务机制与社区治理机制相结合的典型案例，发掘梳理优秀志愿服务团队、优秀志愿服务人员和典型案例不少于12个（平均辖区各单位1个）。

2、筛选出6个社区层面典型项目、安排专业人员进入社区或商务楼宇进行现场指导和培育，形成区域性志愿服务品牌，提升长效机制。

3、通过志愿服务打造“社企”、“社校”等联动类型的志愿服务队伍1-2支，打造联动类型志愿服务案例2个。

服务要求：

1、要从街道主管部门、社区居委会、社区居民不同层面进行深入调研，保证发掘典型人物和案例的特殊价值和普遍意义。

2、加强前期宣传与事后报道，大力树立志愿服务典型。

3、规模较大的集体活动要做好安全预案。

4、广泛吸收草根组织参加。

服务对象：博兴街道全体居民

预期效果：

1、通过宣传志愿服务榜样、提高志愿服务能力、打造志愿服务品牌等多个维度，梳理建立一套完善的志愿者培训管理机制，助力全区志愿服务工作的全面发展。

2、打造和培育1-2个博兴街道志愿服务知名品牌。

实施时间：2023年1月-----2023年10月31日

监管单位：博兴街道办事处市民服务中心