附件2

博兴街道办事处政府购买社会组织

服务项目实施指引

博兴街道办事处

2023.2
目  录
第一章  项目申报
1
第二章  项目执行
9
第三章  检查验收
12
第四章 资金使用管理
14
附件1  项目申报书
22
附件2  “****”项目实施方案 （实例）
29
附件3  项目调整申请表
55
附件4   服务活动信息登记表
56
附件5  本项目采购物资消耗情况
58
附件6  大额项目经费支出审批单
59
附件7  劳务费领取表模板
60
附件8  项目调整/中止（取消）申请表
62
附件9  中期和结题绩效考评（需要日常积累资料）材料清单
63
附件10  项目经费决算总表
65
附件11  项目经费决算明细表
66
附件12  本项目采购物资消耗情况
67
第一章  项目申报
一、申报意向

（一）项目类型

博兴街道政府购买服务项目根据项目来源方向划分为定向申报和自主申报两种类型。定向申报项目是由甲方提出已经明确服务需求内容和服务属地的项目，由乙方针对性进行申报。自主申报项目是由社会组织根据自身专长，结合博兴街道实际自拟选题进行申报。

（二）项目申请

所有拟申请博兴街道政府购买服务项目的机构均需要提交项目申请书。项目申请书是社会组织为有关部门对该服务项目进行评审提供的基础依据。

（三）先决条件

无论是定向申报还是自主申报，各机构在提交项目申请书之前，应该与项目服务属地（街道或社区）进行前期对接，落实项目实施地，这是项目获得评审受理的先决条件之一。

二、填写项目申报书

2.1项目申报书格式

（一）项目申报书格式

详见附件1,博兴街道政府购买服务项目申报书采用表格形式填写，由6个模块组成（其中需要社会组织填写1～5项）：

1、申报单位基本情况；

2、服务项目内容介绍；

3、项目执行团队；

4、项目经费预算；

5、申报单位承诺；

6、初评意见。

2.2填写申报书应注意的问题

1、第1项申报单位基本情况中“主要业绩”一栏，可按下列内容顺序填写本机构曾经承接并已完成的（服务类或公益类）代表性服务项目信息（不限于博兴街道的项目）：

	序号
	项目名称
	购买单位/（实施地）
	项目实施时间
	经费额度

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


2、第2项“服务项目介绍”，是指准备申报的项目。项目介绍至少应包括的内容有：

（1）项目实施的必要性和可行性：阐述申报人对该项目的总体认识，说明实施本项目的意义和项目可顺利实施的基本保障条件。尤其是一定要写清楚拟实施属地的基本情况及对该服务项目的需求情况、本机构的专业水平及做同类项目的经验积累等优势。

（2）主要服务活动：一共几项活动、每项活动各多少场次；分场次说明每次活动名称及主要内容。

（3）服务绩效目标：直接受益人数（户数）；间接受益人数（户数）；能力提升方面的预期效果；社区治理环境改善方面的预期效果；社会动员情况（动员其他社会资源、尤其是要特别说明带动社区草根社会组织的计划）等。

3、面向社区居民的一般性服务项目申报经费的金额不宜过高，预算要合理。

三、编制实施方案

（一）基本要求

在每年度街道立项公示通过后，承接项目的社会组织需要与属地充分沟通对接，针对拟提供的服务项目制定具体的实施方案。

1.《实施方案》将作为项目合同的附件，与合同具有同等法律效力。项目的实施、管理和考评都将以《实施方案》作为依据。

2.《实施方案》的制订以项目《申报书》为基础。在项目框架、基本内容、服务对象等方面，要与《申报书》保持一致，服务内容与《申报书》出入不能太大，规模、数量可根据支持资金适当调整。

3、编制实施方案基本要求：实施方案与申报书的区别用一句话概括：申报书说明你要干什么，为什么要干这个事；实施方案说明你要怎么干。基本要求是“实在、清晰、合理”。准备干什么事就实实在在说干哪件事，不用过多描述做这件事的意义和目的（意义、目的这些内容应该在申报书中阐述）；事情做几次、分几个步骤、每步怎么干让人一目了然；花多少费用，为什么需要花这个数额的费用要有依据，支出的预算合规且合理。
（二）《实施方案》的撰写格式

每个项目对应一个《实施方案》。《实施方案》主要包括目标、执行团队、具体项目内容与活动计划、进度安排、经费预算等五方面，所有内容要明确、具体。

1、项目目标：这是为整个项目制定的总目标。在《申报书》中预期效果、项目涵盖范围、实施规模、服务人群等基础上，以条目方式具体明确项目实施所要达到的目标。能量化的尽量量化，如服务对象种类、直接受益人数（户数）、间接受益人数（户数）；开展活动的次数、规模；提供服务的组织和人员类别、数量；服务项目形成的可具体化的成果（案例集、调研报告、制成品）。

能力提升方面的预期效果；社区治理环境改善方面的预期效果；社会动员情况（动员其他社会资源，尤其是要特别说明带动社区草根社会组织的计划）等。

2、执行团队：是本机构安排实施该项目的人员及职责分工，分工应该明确。执行团队的人员名单应该是项目发放工作人员劳务费的主要依据。

3、具体服务内容与活动计划：以服务项目为线索来写。即写清楚每项服务活动实施的具体方式（开办讲座、还是组织活动、还是上门服务、还是外出参观体验、还是举办竞赛汇演等等、等等）、共组织几次（几场）活动，每次（场）活动的具体内容、形式、服务对象、时间地点及预计参加的人数，组织活动需要做的准备工作等。

若为培训或讲座类的活动，需要列出总课时，并用时间表的形式，安排好每课时讲授的内容以及拟聘请的专家。

**活动授课安排

	序号
	授课时间
	内  容
	拟聘专家（姓名/职称）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	…
	…
	…


4、进度安排（以时间轴来安排）：项目实施进度计划。不可简单表述为“年内”、“上半年”、“下半年”、“第*季度”等，一般以月为时间单位。

5、经费预算：包括预算项目及预算明细。若有配套资金投入（本机构自有资金投入或吸引其他社会资金投入）需单独列示。

经费预算表

	序号
	经费开支科目
	金额（万元）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	预算明细
	

	合计（万元）
	

	专项资金支持经费（万元）
	

	配套资金（万元）
	


3.3编写《实施方案》应该注意的问题

  1、实施方案是服务活动的具体计划安排，也是审核预算的依据，所有的预算支出都应该在实施方案中体现着对应的活动内容。

2、各项活动先分类别、再分场次分别安排具体内容。

3、群体性活动需要制定安全预案，作为活动计划的一个组成部分。

    4、在做实施方案的资金预算时，按全部项目经费编制预算（包括配套资金）；项目预算应以服务对象和服务活动为基础编制，金额和标准应符合有关规定和实际需要。预算要细化，能体现最终使用方向（绩效评价时的要求）；要有取费标准、数量，各项费用金额应为科学测算的结果。

项目预算总要求和各项具体要求请参见本指南第三部分 “资金管理”。其中应特别注意实行限额约束的几项开支：

（1）总额占比约束（四类开支）

    劳务费总额：以人力成本为主的服务活动如专业社工服务、心理服务等，劳务费总额（专家费+工作人员劳务费+志愿者补贴）原则上不超过项目总经费的70%；其他服务活动劳务费总额原则上不超过项目总经费的40%。

餐费：单独列支的餐费总额不能超过项目总经费的1%。

交通费总额：单独列支的交通费（运输费）总额不能超过项目总经费的1%。

宣传费总额：原则上不能超过经费总额的2%。

（2）支付标准约束（三类开支）
专家费支付标准：高级职称专家需提供职称证书。专家报酬包括以下几类：专家参加与项目相关的会议报酬（例如项目评审会、活动现场专家点评、打分等）、专家培训授课的讲课费、专家提供技术咨询的报酬等。所有专家费支出均应按照财政开支标准执行（具体参见本手册第四章相关内容）
    工作人员劳务费支付标准：工作人员(指本单位固定工作人员或专业社会工作者)劳务费按天数计算，每人每天不超过150元（包括餐费、交通费、水费、通讯费等）。与项目活动有关的前期准备、活动实施及总结，均可计入工作量，但每人每次活动的工作量最多不得超过4天。

志愿者补贴支付标准：志愿者（指非本单位固定工作人员）劳务补贴按天数计算，每人每天不超过50元（包括餐费、交通费、水费、通讯费等），提供餐、水、交通、通讯的，原则上不给补贴。劳务费（补贴）每人每月超800元（不含）须缴纳个人所得税（若项目实施期间，国家或地方相关税收制度有调整的，自新制度起效日按新制度执行）。

特别提醒：如果工作人员劳务费和志愿者补贴已经按照标准满额进行预算，则不能再单独预算列支和上述人员有关的餐费、交通费、水费、通讯费等（例如：若工作人员劳务费已经按照150元/人天的标准预算了，则不能再另行列支工作人员的餐费、交通费、水费、通讯费等；若工作人员劳务费是按照100元/人天的标准预算的，才能再另行列支工作人员每天每人的30元餐费、20元交通费、水费、通讯费等。志愿者补贴费用的预算要求同理）。
劳务费领取表见附件14。

两个实施方案编制实例参见附件2。
第二章  项目执行
一、方案实施与调整

项目服务活动要依据实施方案制定的时间和内容来开展，因主客观原因导致不能按照原实施方案进行时，要提前向街道主管部门履行实施方案调整审批手续（实施方案调整申请表见附件3）。

二、项目宣传要求

（一）发布公告

服务项目实施过程中，甲方街道主管部门和第三方管理机构对每个项目做现场巡视和督导。因此，各项目承接机构在开展每项服务活动时，需做到：

1、提前一周在微信平台“博兴项目群”发布消息，以便甲方和第三方机构针对项目开展现场巡视和督导。

2、提前一周在服务属地醒目位置张贴公告告知居民，同时，要利用好社区网络、楼门微信群、兴趣小组微信群等多种渠道进行宣传，尽可能让更多的居民知晓。

（二）统一标注
在项目宣传、推广和实施时（活动开展现场、印刷品封面、奖品等），应在醒目位置标明“XX年度博兴街道政府购买社会组织服务项目”字样。可制作“XX年度博兴街道政府购买社会组织服务——XX项目”条幅，重复使用，悬挂在每次活动现场，活动照片中必须体现要求的字样或条幅。

三、资料归档

（一）会议类活动资料
会议通知，会议议程，参会人员名单及现场签到表，现场照片，网络截图、会议纪要，会议相关成果，会议总结、网络推广及其他媒体报道等。

（二）讲座和培训类活动资料
活动通知，培训方案及课表，讲师介绍，课程ppt或讲义，参训人员名单及现场签到表，现场照片，参训人员满意度测评表及报告，活动总结、网络推广及其他媒体报道等。

（三）服务类活动资料
活动通知，活动方案，参加人员名单及现场签到表，现场照片，小视频、服务对象满意度测评表及报告，活动总结、网络推广及其他媒体报道等。

（四）反映项目实施效果的相关材料
媒体报道、获奖证书、摄影、书画、案例集等印刷品、其他相关的文字和视频成果。

需要特别注意事项：

1、每项活动都要留存相关的各种资料并及时归档。项目资料包括以上列举内容但不仅限于此，反映活动内容、效果的相关资料均可列入。

2、每场活动留存4张以上的活动现场照片，照片要反映出“五要素”要求：①人数规模；②活动内容；③社会组织名称；④社区名称（政府购买服务项目）；⑤活动时间。即其中至少要包括一张能够反应出席人数的全景照，照片中须体现政府购买社会组织服务项目的宣传条幅、背投等，争取在照片上显示拍摄日期，提供照片时需要在照片下方标注活动名称等文字说明。

3、列支印刷费、制作费的项目及活动，须在资料中提供印刷品、制作品的实物或相关图片资料。

4、每场活动均须提供现场签到表原件或复印件，为到场的所有服务对象的（非工作人员）亲笔签名，不可代签，不可造假。签到表的表头要标明“活动名称、场次、活动地点和日期”；签到内容至少要列明“序号、参加人员姓名、联系方式”等基本信息。
5、个案类服务须提供服务对象基本情况资料及每次个案访谈的记录与访谈双方的签字。

6、调研类活动须提供调研方案，调研对象（样本）名录，调研现场照片，调研工具（问卷、访谈提纲等），调查问卷全部回收的照片及10-20份调查问卷原件，以及调研结果分析报告。

第三章  检查验收
一、检查验收类型

（一）过程跟踪
在项目实施期内全程开展。采取现场巡视、现场督导和服务对象满意度调查等多种形式，对各承接单位的项目进展和实际实施情况进行检查或督导（具体要求参见第二章第三条）。

（二）中期检查
一般在每年的七-八月进行。项目承接单位按照提交材料清单准备中期检查相关材料（具体详见附件9、附件5），由街道管理部门和第三方管理机构的有关专家组成检查组，重点检查服务项目的落实进度及实施中存在的问题。

（三）结题验收
一般在每年的十月底启动，11月中旬完成。街道管理部门和第三方管理机构的有关专家组成结题验收组实施项目验收，重点验收项目目标达成情况、实施效果和经费使用情况，同时聘请审计事务所进行结题审计。承接机构应在项目实施过程中保留完整反映项目申报和实施过程的各种资料备查。

二、检查验收资料
中期检查和结题验收相关要求，详见《博兴街道政府购买社会组织服务项目结题验收细则》。各项目接受中期检查和结题验收时，项目承接单位要按时提交中期检查报告或结题报告（模板见附件5），以及相关项目资料。主要包括：

（1）项目申报书

（2）立项批复文件

（3）项目合同

（4）实施方案

（5）项目实施各阶段情况报告，包括调研报告、中期报告、季度报告、结项报告

（6）项目绩效完成情况及收支明细表

（7）项目管理规章制度和相关文件

（8）项目调整申请及批复（如有调整）

（9）项目开展活动的相关资料

（10）反映项目实施效果的相关材料

（11）财务管理制度

（12）项目经费预算表、决算表

（13）会计凭证及会计资料

（14）审计机构对项目执行情况的财务审计报告、专项审计报告、专项检查报告

第四章 资金使用管理
博兴街道政府购买服务专项资金属政府财政资金，使用和管理须严格遵守国家和北京市相关财务管理制度。街道依照《北京市人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（京政办发〔2014〕34号）、《北京市市级社会建设专项资金管理办法（试行）》（京财行〔2012〕1841号）等文件精神，并参考《2021年中央财政支持社会组织参与社会服务项目资金管理和财务管理指引》《社会建设与民政领域政府购买社会工作服务项目资金使用管理指引（京社委发〔2019〕97号）》、《北京市使用市级社会建设专项资金政府购买社会组织服务项目实施指引（2014、2015年版）》的具体相关规定，对博兴街道政府购买服务项目实施过程中的资金管理要求如下。
各项目承接单位要严格按照财政资金管理办法对批复资金进行会计核算，项目发生的每笔支出都要符合国家和市、区级财政相关标准。

一、独立核算

1、项目承接单位按照《民间非营利组织会计制度》进行会计核算。项目资金单独核算，只限用于批复项目，专款专用，任何单位和个人不得挤占、提留、挪用，项目资金支出内容与合同的预算列支科目相符。
2、不得使用项目承接单位以外的任何资金账户作为项目资金的账户。
3、项目发生的成本费用须单独归集。财务核算采用三级科目核算方式，即一级会计科目为“业务活动成本”，其下以批复项目为名称设立二级明细科目，以预算科目为三级科目，将发生的所有成本费用都归集在该三级明细科目下，项目完结后需提交该科目“业务活动成本——XXX项目——费用科目”明细账。
二、资金用途
项目资金应当用于服务对象和服务活动，不得用于承接单位发放人员工资、租赁办公场所、购置固定资产和进行基础设施建设等；不得用于缴纳罚款罚金、营业税费、偿还债务；不得以任何形式挤占、截留、挪用。（注：“固定资产”的界定请参照财政相关文件执行，办公设备（打印机、空调、电脑、计算器）以及办公家具（桌、椅）等，均属于固定资产，严禁使用项目资金列支。）    
三、费用管理

1、每项费用的支出须做到使用合理、审批严格、责任明确、记账规范。
“使用合理”是指每笔支出都要在规定的支出范围内，与合同的预算列支科目相符，支出价格成本应与市场同类报价基本相符。不允许支出的费用不得计入该项目成本。
博兴街道政府购买服务资金费用列支范围包括：工作人员劳务费，志愿者补助，专家劳务费，项目管理费，活动用物料费，市内交通费，工作餐费，设备或场地租赁费，宣传品及项目横幅印制费，资料检索费，本项目形成的增值税费等。一般不列支差旅费，严格控制市内交通费、工作餐费等，确需列支的，须向街道政府购买社会组织服务工作领导小组办公室申请同意后方可列支。建议设置的三级科目有劳务费、管理费、物料费、交通费、餐饮费、租赁费、印制费、资料费、税费等。
劳务费——核算工作人员劳务费、志愿者补助和专家劳务费，以及因劳务费发生的个人所得税；
管理费——核算用于项目管理的支出，主要包括购置档案袋、笔、胶水等办公用品，支付网银手续费以及其他零星支出；
物料费——核算服务活动需要的低值易耗物料，例如手工活动所用橡皮泥、彩色纸张等；调研项目发放的纪念品等。
交通费——核算工作人员、志愿者等因项目活动需要发生的市内交通费；
餐饮费——核算工作人员、志愿者等因项目活动需要发生的餐费、瓶装水费等；
租赁费——核算因服务活动需要发生的设备、场地、车辆等租赁费；
印制费——核算本服务项目内容中包含的宣传资料打印装订费；宣传手册及讲义等印刷费；项目横幅印制费等；
资料费——核算本项目因资料查询发生的检索费；
税费——核算本项目发生并应由本项目负担的增值税。
“审批严格”是指项目资金每笔支出的使用都要执行严格的审批程序。各项目承接单位法人为资金的总负责人，也可书面委托其他人员对项目财务负责。每笔支出须由该负责人最终签字通过后方可支出并入账。
“责任明确”是指每笔支出都要有明确的责任人和经办人，项目承接单位的法定代表人对项目资金使用的合法性、规范性、真实性、准确性负总责任。劳务费支出业务，至少要有制表人、项目负责人和财务主管（或单位主管）等三人以上核验、签字方可；物料费、交通费、餐饮费、租赁费等报销业务，至少要有经办人、验收人、项目主管和财务主管（或单位主管）等人核验、签字方可。
“记账规范”是指每笔支出要取得合法、准确的原始凭证，填写规范、完整的支出凭单以及清晰、明细的记账凭证。记账凭证的摘要栏需填写详细的费用支出内容，例如“XX活动购入橡皮泥”、“xx出席中期检查会交通费报销”等。
2、为了在项目中期及结项检查时节省工作量，各项目承接单位除了对每笔支出做到记账准确外，还要对各项费用明细做好日常记录工作。要求针对预算列支科目，设置各项费用明细账，在项目决算时须与合同的预算科目对应。该明细中要写明每笔支出的时间、用途等。 
3、项目结项后，绩效报告所附财务说明中，要按照项目经费决算总表、“业务活动成本——XXX项目——预算科目”明细账（财务软件中打印）、经费决算明细表（对应总表中的每项费用）、相对应的原始单据复印件的顺序来准备材料，各项目承接单位需在日常记账过程中注意各项费用资料的单独归集，以便绩效考核时提交审核。 
4、费用支付标准
（1）劳务费标准。项目资金可以列支项目开展过程中产生的工作人员劳务费和志愿者劳务补贴。志愿者（指非本单位固定工作人员）劳务补贴按天数计算，每人每天不超过50元（包括餐费、交通费、水费、通讯费等），提供餐、水、交通、通讯的，原则上不给补贴。工作人员(指本单位固定工作人员或专业社会工作者)劳务费按天数计算，每人每天不超过150元（包括餐费、交通费、水费、通讯费等），提供餐、水、交通、通讯的，原则上每天不超过100元。
专家咨询费按财政有关政策执行，以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般为高级专业技术职称人员500-800元/人天；其他专业技术人员300-500元/人天。会期超过2天的，第3天及以后的咨询费标准为高级专业技术职称人员300-400元/人天；其他专业技术人员200-300元/人天。以通讯形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般为高级专业技术职称人员60-100元/人次；其他专业技术人员40-80元/人次。 
专家讲课费按财政有关政策执行，一般为每半天300元至800元，有副高级技术职称的专业人员每半天不超过1000元，正高级技术职称专业人员每半天不超过2000元，院士或全国知名专家每半天不超过3000元，费用中均包括餐费、交通费、水费、通讯费等，不得再另外提供。

副高级（含）以上职称的专家，需提供职称证书复印件资料。

劳务费领取明细表见附件14。
以人力成本为主的服务活动如专业社工服务、心理服务等，劳务费原则上不超过项目总经费的70%；其他服务活动劳务费原则上不超过项目总经费的40%；鼓励更多地采取志愿服务方式。
劳务费每人每月超800元（不含）须缴纳个人所得税（若项目执行期间国家或地方相关税收制度有调整的，自新制度起效日按新制度执行）。人员劳务的发放须与工作量一致，财务资料中人员劳务费须与项目资料中相关的活动对应，即服务活动要做好出勤记录，并作为劳务费支出附件。
劳务费支出要以直接服务为主，不合理的辅助服务不得编入预算中。
（2）管理费标准。管理费不能超过本项目经费的2%，管理费与其他项目经费不可重复列支相同内容。
（3）物料费标准。严格控制物料费开支，原则上物料费单价不得超过5元。服务型项目（例如社区讲座、宣传项目、培训项目等）不得发放纪念品，调研项目可发放纪念品，纪念品单价不得超过5元，且只可提供消耗品（如肥皂、洗洁精、毛巾等）。
（4）交通费、餐饮费标准。交通费总预算不能超过本项目经费的1%；餐饮费总预算不能超过本项目经费的1%。严格控制市内交通费和餐饮费，市内交通费原则上每人每次不得超过20元；餐饮费每人每餐不得超过30元。
（5）税费。按照法律法规须缴纳税费的，应在预算中明确列支税费，各项目承接单位应积极争取公益服务类项目减免税政策支持。
（6）其他。原则上服务项目不得用于外出参会，若为本项目组织召开的研讨会，原则上每人每天不超过300元（包括食宿费、场租费、专家费、资料费、交通费等），不住宿的为每人每天不超过150元，辖区内执行的项目不允许包含住宿费、差旅费，若涉及该项列支，需提前向街道社会建设工作领导小组申请。
四、现金支出
严格控制现金支出，单笔支出不得超过1万元，若超1万元（含）须提前报街道领导小组办公室，待批准后方可支出（大额支出审批单见附件13）；5000元（含）以上的须提供采购合同或者采购协议；单笔1000元（含）以上开支应使用转账支票、银行卡消费、网银转账等方式，不可直接使用现金结算。
五、发票
1、物料费、餐饮费、租赁费、印制费、资料费等支出需取得正规发票，且出具明细；根据《发票管理办法》 第二十二条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
2、发票入账时必须填制支出凭证；
3、发票入账前财务人员须登陆国家税务局官网进行验真，并将验真结果截图取证，作为发票附件。
六、资金调整
项目执行过程中，如因实施方案调整引起的资金调整，须向主管部门申请，经同意后方可进行调整。
附件1  项目申报书

	项目登记号
	
	
	项目序号
	


博兴街道办事处2023年政府购买社会组织

服务项目申报书
项目名称：                                      
申 报 单 位：                                   

项目负责人：                                    

联  系  人：                                    

联系人电话：                                    

E-mail：                                        
2023年2月

填  表  说  明

一、“申报单位”是指申报项目的各类社会组织,单位名称应按单位和公章填写全称。

二、封面上方2个代码框申报单位不填。

三、表中第五项需由申报单位负责人签名并加盖申报单位公章。

四、此表申报时一式三份，其中一份原件，两份复印件。原则上要求统一用A4纸双面印制。项目审核完成后，委托单位和申报单位各存一份。

五、填报过程中的相关问题可咨询博兴街道市民活动中心。

一、申报单位基本情况
	组织名称
	

	组织机构代码
	

	注册地址
	

	机构负责人
	姓名
	
	性别
	

	
	学历
	
	学位
	

	
	专业
	
	职称
	

	
	联系电话
	
	E-mail
	

	组织简介
	（成立时间、业务范围，专业优势，不超过200字）

	主要业绩
	（承接过的服务项目或组织的公益活动，限列10项代表性项目）




1
二、服务项目内容介绍

	（1）项目实施的必要性和可行性（除了做宏观性表述外，一定要写清楚拟实施属地的基本情况及对该服务项目的需求情况、本机构实施该项目的优势条件）

（2）主要服务活动：（一共几项活动、每项活动各多少场次；分场次说明每次活动名称及主要内容。）

（3）服务绩效目标：（直接受益人数（户数）；间接受益人数（户数）；能力提升方面的预期效果；社区治理环境改善方面的预期效果等）


三、项目参加人员

	姓名
	年龄
	学历/

业务专长
	项目中负责的工作

	
	
	
	1.

2.

3.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


四、项目经费预算

	序号
	开支科目
	金额（元）
	序号
	开支科目
	金额（元）

	1
	
	
	4
	
	

	2
	
	
	5
	
	

	3
	
	
	6
	
	

	预算明细（预算依据）
	

	经费总额（元）：


备注：（1）劳务费中专家咨询费、工作人员、志愿者补助请分别预算；

     （2）低值易耗品：指单价较低（不超过5元）的日用品、办公用品、一次性消耗品等。

五、申报单位承诺

	我们确认项目申报内容的真实性，并愿意承担相应的责任。

负责人签字：                     申报单位公章

                                              年   月   日


附件2  “****”项目实施方案 （实例）

2021年“博兴一家亲，德治促和谐”项目实施方案（实例1）

一、项目目标
本项目以妇女节、儿童节、建军节和重阳节为契机，分别对妇女、儿童、退伍军人和老人四类群体进行针对性的服务。打造博兴街道特色文化品牌。

通过“博兴一家亲，德治促和谐”项目，为社区社会组织及居民提供展示的平台，增加组织活力。同时培育博兴街道辖区内的社区社会组织，结合博兴街道“法制、人治、德治”的基层治理思路，引导社区居民积极参与社区精细化治理和社区共建中，发挥社会组织链接政府与居民的桥梁和纽带作用，提升博兴街道社区的基层治理水平，探索出一条党建引领、多方参与、居民共治的超大城市基层治理的路子，建设充满活力、美好幸福的新家园。

本项目服务面向博兴街道9个社区的居民。项目总计完成五大类13场子活动。直接服务人数1017人次，间接服务人数3850人次。

具体目标：
1、“博兴一家亲，德治促和谐--妇女节系列活动”（5场）。直接服务72+50=122人次，间接服务约400人次。
（1）艺术多肉盆栽      服务人数：18人次    间接服务：54人次
（2）巧娘画团扇活动    服务人数：18人次    间接服务：54人次
（3）巧娘纸花          服务人数：18人次    间接服务：54人次
（4）绳结编织活动      服务人数：18人次    间接服务：54人次
（5）拍摄制作“博兴巾帼故事”成果合集（1套），直接服务50人次，间接服务150人次

2、“博兴一家亲，德治促和谐--儿童节系列活动”（4场）。直接服务350人次，间接服务约1000人次。
（1）“萌娃嘉年华”—交换集市 
 服务人数：50人次    间接服务：150人次

（2）“萌娃嘉年华”— 亲子游戏  

服务人数：50人次  间接服务：150人次

（3）“萌娃嘉年华”—才艺展  

服务人数：50人次  间接服务：150人次

（4） 评比与颁奖活动    200人次参与
3、“博兴一家亲，德治促和谐--建军节系列活动”（3场）。直接服务145人次，间接服务450人次。
（1）开展“庆八一，聆听军人的故事”退役军人茶话会（1场）
服务人数：50人次    间接服务：150人次

（2）开展“不忘初心，军民同乐”——主题烘焙活动（1场）
服务人数：45人（5人/社区*9社区）间接服务：约150人次

（3）开展“不忘初心，军民同乐”——主题慰问（1场）
服务人数：50人      间接服务：150人次

4、“博兴一家亲，德治促和谐--重阳节系列活动”（1场）。直接服务400人次，间接服务2000人次。
（1）重阳节：庆重阳文艺汇演活动
5、带动社区（草根）组织。
在活动执行中，挖掘带动社区内的民间组织，协助培育发展3支社区草根队伍（书画队、手工队、柔力球队）。
组织架构
该项目由北京市**社会工作事务所组织实施。
本项目负责人为**。
项目团队成员共计6人。其中：工作人员（含临时聘用人员）4人，志愿者2人。
	姓名
	年龄
	学历/业务专长
	项目中负责的工作

	AAA
	32
	本科/社会工作
	1项目管理：项目组织及任务分配，对外联络等；
2 制定实施方案。

	BB
	34
	硕士/项目管理
	1协助组长完成相关组织工作；
2项目执行及监督。

	CC
	27
	硕士/社会工作
	1 项目督导；
2 活动设计以及邀请专家。

	DDD
	23
	本科/社会工作
	1 物资准备；
2 服务活动现场组织与管理。

	EE
	22
	专科/社会工作
	1 志愿者
2 服务活动现场管理

	FF
	43
	专科/社会工作
	1 志愿者
2 服务活动现场管理


三、项目具体实施内容
（一）本项目总体概述
本项目将以2021年“三八”国际妇女节、“六一”国际儿童节、“八一”建军节以及重阳节这四个重要节日为载体，将妇女儿童工作、退役军人服务工作、为老服务工作，以线上+线下的活动形式，在博兴街道范围内有计划地开展整体性服务，突出“德治”理念，打造街道级特色文化品牌。

项目通过四类大型活动的开展，搭建“博兴一家亲”资源平台，链接更多优质的内外部资源，完成“博兴一家亲，德治促和谐”的任务。为博兴街道社区居民和社区社会组织提供展示平台，并增加项目的可持续性发展。使得更多社会资源服务社区，提升地区内基层治理水平。

同时，提升现有社区社会组织水平能力的同时，也不断发掘并培育更多的社区社会组织。通过平台搭建，组织模式的强化，使该项目在内容创新、形式多样方面保持可延续性。未来以“博兴一家亲，德治促和谐”品牌作为重要节日活动的核心理念，逐渐形成各社区社会组织和居民自我参与、自我设计的局面。

本项目服务面向博兴街道9个社区的居民。项目总计完成五大类14场子活动。直接服务人数822人次，间接服务人数3800人次。

（二）各项具体服务内容
“博兴一家亲，德治促和谐--妇女节系列活动” （5场）
在三八妇女节来临之际，组织开展系列手工活动4场（多肉盆栽、巧娘画团扇、巧娘纸花、绳结编织），丰富女性生活，庆祝节日的到来，并同时征集“博兴巾帼故事”书画剪纸作品，并制作图片册；征集文体活动队歌颂女性力量视频，筛选后制作光盘。

活动目标：丰富女性的业余生活，在庆祝节日到来的同时，加强居民之间的沟通，感受博兴街道对女性的关爱，提升幸福感。

活动内容：每场活动前十五天上交社区本项目具体实施策划方案，以社区为单位，每个社区推荐2位在抗疫中有贡献的女性代表（不限年龄）参与活动。

（1）艺术多肉盆栽：准备艺术多肉盆栽DIY制作材料约18套，由工作人员讲解多肉品种，了解多肉的种植方式及习性，接下来由女性代表进行制作，并进行交流展示，最后合影留念。

（2）巧娘画团扇活动：准备团扇及颜料约18套，由工作人员先进行讲解，拿到颜料后，如何调整颜色，如何绘画，介绍颜料及画笔的用法等。接下来由女性代表进行绘画，期间工作人员进行指导等。最后进行交流展示环节，合影留念。

（3）巧娘纸花：准备折纸材料18套（叠片纸鹤），由工作人员讲解纸鹤折纸的方法，并制作。由女性代表进行制作，期间工作人员进行答疑，最后合影留念（由于制作过程复杂，做不完可拿回家，做好后在微信群中分享成果）。

（4）绳结编织活动：准备绳结材料18套，由工作人员进行编法的讲解，女性代表进行制作。绳结象征着幸福，庆祝节日的到来。成果展示，合影留念。

活动时间：2021年三八节前         活动地点：博兴街道活动室
服务人群：社区中抗疫有贡献的女性代表
服务人数：18人，72人次
人员需求：老师4位，工作人员8人次，志愿者8人次
（5）制作“博兴巾帼故事”成果合集（1套）
活动目的：征集博兴街道表达女性力量、歌颂女性事迹的成果，并制作成果合集。形成博兴巾帼品牌。
活动内容：
①发布征集：
形式一：面向柔力球队、合唱队、太极队、朗诵社等文体活动队征集“博兴巾帼故事”事迹作品（歌颂女性力量的文艺作品或是通过作品展现女性力量）10个。
形式二：面向社区内的书画、剪纸、编织等组织，征集表达“博兴巾帼故事”的优秀作品20个。
②评审阶段：由街道、社区及机构工作人员组成讨论小组，在30个作品中选出优秀的作品；
③拍摄制作阶段：对选出的形式一的优秀作品进行脚本改编，拍摄成视频短片并将优秀作品制作成光盘进行对外宣传及存档。
④拍照制作阶段：对选出的形式二的优秀作品进行拍照，收录成果并制作“博兴巾帼故事”展示画册宣传发放。
活动时间：2021年2月初
活动地点：各社区
参与人数：约50人次
参与人群：社区内的文体活动队及居民等
人员需求：社工2位，志愿者4人（照相1名，摄影1名，2名协助收集成果等），活动招募海报设计者、活动信息撰写1人。
2、“博兴一家亲，德治促和谐--儿童节系列活动”  4场
活动目的：通过“萌娃嘉年华”的活动，将服务范围扩展至家庭，打造博兴一家亲，治促和谐儿童品牌，提供“博兴一家亲”资源平台，培育儿童社区社会组织。
活动形式：活动开始前30天上交社区本项目具体实施策划方案，并在社区张贴活动宣传海报（约18张），对活动进行宣传，并进行活动参与家庭招募工作。“萌娃嘉年华”活动具体包括：交换集市、亲子游戏、才艺展示、颁奖、以及合影留念四大环节。

活动内容：
交换集市
①活动宣传：在社区内张贴活动海报，以社区为单位，让社区中的家庭和孩子准备自己闲置的书籍和玩具（家庭中做好消毒工作）；每个社区征集5个家庭，10人。
②集市活动：以社区为单位，划分摊位，家庭进入摊位进行摆摊；工作人员发放交换记录表。
③交换环节：小朋友们及家长可以拿着自己闲置的书籍和玩具，到其他摊位进行交换，并填写交换记录表。
④交换记录表收集：工作人员在活动结束时收集记录表，统计交换信息。
服务地点：待定
服务人数:50人
人员需求：工作人员4人，志愿者4人
亲子游戏   50人
①套圈比赛

活动材料：矿泉水瓶10个，小型套圈10个

活动规则：矿泉水瓶按每行1、2、3、4瓶码放成四排。一个家庭中的1名儿童参与本活动，家长不得代替。儿童持10个小型套圈进行套圈。统计每个儿童总计套中数，前三名进行奖励，如有并列情况只取三个家庭。

活动地点：待定
服务人数：25人

人员需求：志愿者4人（1人检录、1人计数、1人比赛中跟随儿童保障安全并整理活动器材、1人负责安全监督和秩序维持）

②定向投掷

活动材料：沙包6个、呼啦圈两个

活动规则：每个家庭共2人为一组，将2个呼啦圈分别放置在距投掷点3米与5米处。每个家庭限投掷6次，儿童需将沙包投掷进3米距离的呼啦圈内，成人需将沙包投掷进5米距离的呼啦圈内。每个家庭累计投进次数多者获胜。前三名进行奖励，如有并列情况只取三个家庭。

活动地点：待定
服务人数：25人

人员需求：志愿者4人（1人检录、1人计数并整理活动器材、1人比赛中跟随儿童保障安全、1人负责安全监督和秩序维持）
才艺展示   50人
①征集才艺：以社区为单位，张贴海报发送信息等形式，以庆六一为主题，向社区内家庭征集表演节目，工作人员进行登记；
②筛选阶段：由街道、社区、社会组织工作人员组成评审会，对收录的节目进行评价筛选。
③彩排：“萌娃嘉年华”活动开始前邀请家庭进行彩排。（具体方案在活动前30天与街道、社区工作人员商讨产出）
④活动物资准备：准备搭建表演台并布置。
⑤活动现场：表演并拍照、录像记录等。
人员需求：工作人员4，志愿者4

服务人数：50人
（4）合影留念并为获奖者发放奖品   参与200人
  活动时间：2021年6月1日前后
  活动地点：待定
  参与人群：参加活动的胜出家庭
  参与人数：预计200人
人员需求：工作人员6人，志愿者4人。
 物资准备：活动奖品与街道、社区商榷后待定
“博兴一家亲，德治促和谐--建军节系列活动” 3场

活动目的：开展“军人为我保国防，我为军人做贡献”——博兴街道退役军人建军节系列活动，活动计划开展3次。通过活动，关爱退役军人，关爱残障及困难军人。并动员辖区内的退役军人更好的融入社区，为社区贡献自己的力量。
开展“庆八一，聆听军人的故事”退役军人茶话会（1场）
活动目的：邀请9个社区中的退役军人代表，同时邀请社区中党员居民代表共同参加“庆八一，聆听军人的故事”主题茶话会，在关爱退役军人的同时，增进居民与军人的互动。
活动内容：
①宣传阶段：以社区为单位，推荐2位在抗疫中表现突出的军人代表并安排其准备自己的故事；同时推荐2位在抗疫中表现突出的党员居民代表参加茶话会活动。
②茶话会阶段：由退役军人讲述自己的军旅故事以及参与抗疫的动人故事，让居民们了解退役军人的优秀品质并加以学习。同时，居民们在聆听后，发表自己的看法。
③交换“座右铭”：由主办方准备白纸及笔，发放给军人们和居民，双方都写下支持自己工作学习的座右铭，写后进行交换。以此鼓励在座的居民和军人们不忘初心，努力生活。
活动时间：2021年建军节前     活动地点：博兴街道活动室
服务人数：军人18人，居民18人，街道及社区工作人员14人，共50人
人员需求：工作人员3人，志愿者2人（拍照、新闻稿撰写等）
开展“不忘初心，军民同乐”——主题烘焙活动（1场）
活动目的：“不忘初心，军民同乐”活动，在庆八一之际，组织烘焙活动，居民与军人同乐，烘焙的同时感受到一家亲的浓浓感情。
活动内容：
①宣传阶段：面向社区发布通知，邀请社区中的退役军人和党员代表（一个社区共5人）参加“不忘初心，军民同乐”主题烘焙活动。
②材料准备阶段：购买烘焙物料等；
③烘焙活动阶段：活动分为5个小组，每两个社区一组进行烘焙活动，烤制蔓越莓曲奇饼干。准备饼干半成品7式冷冻曲奇条；由烘焙师带领，将曲奇条切成厚度为5mm左右的切片，保证每块曲奇厚度均匀；将切好的曲奇平整地放入烤盘，放入烤箱中层温度180°C，烘烤15分钟出炉。
在等待烘焙过程中，组织军人与居民进行集体游戏，相互熟识。由志愿者保证场地安全。

④品尝曲奇，合影留念。
活动时间：2021年建军节前        活动地点：博兴街道活动室
服务对象：退役军人代表及居民代表
服务人数：45人（5人/社区*9个社区）
人员需求：工作人员4人，志愿者3人
开展“不忘初心，军民同乐”——主题慰问（1场）
活动目的：在主题烘焙活动结束后，由退役军人带领居民党员代表，组织对社区内的伤残军人、困难军人慰问，感谢他们对国家做出的贡献，感受节日的浓浓氛围。
活动内容：
①烘焙：准备包装袋，以小组为单位准备饼干礼盒。
②填写祝福卡：以小组为单位，填写庆八一祝福卡。
③慰问环节：由主办方带领小组代表，对5位伤残军人、困难军人进行慰问。传递节日喜庆气氛的同时，将关爱带到退役军人家中。
④合影留念：记录下这一美好时刻
活动时间：烘焙活动后         活动地点：伤残军人、困难军人家中
服务对象：退役军人及伤残军人、困难军人等
服务人数：慰问对象5位，退役军人18人，居民27人
人员需求：工作人员5位，志愿者5位
4、“博兴一家亲，德治促和谐--重阳节系列活动” 1场

活动目的：开展重阳节汇演为主线的系列活动。涵盖重阳节节目汇演、博兴街道一年中的特色活动回顾展等内容，进一步整合社区资源。通过本次重阳节汇演，将博兴街道辖区内各社区优质的文艺节目、代表人物、妇女儿童、退役军人服务、为老服务等工作通过“德治”为核心，跨年代角色设定为串联，集中展示博兴街道近一年来工作成果。
重阳节：庆重阳文艺汇演活动
活动内容：
①文艺汇演节目征集：以社区为单位，向社区内征集优秀的文艺汇演节目20个（含合唱、柔力球、太极拳、舞蹈队、朗诵、独唱等）；
②审核：节目审核阶段，邀请街道及社区相关工作人员进行节目审核，最终确定15个表演节目；
③彩排：文艺汇演前进行彩排工作，明确汇演流程；
④表演：按照计划进行文艺汇演；
⑤制作展板：与街道、社区相关工作人员选出三八节、儿童节、建军节等活动中精彩的场景照片，制作宣传展板；并同时安排工作人员进行讲解。
⑤合影：在场工作人员及演员进行合影。
活动时间：2021年10月           活动地点：待定
参与人群：博兴街道社区居民
参与人数：400人次（活动前附应急预案）
人员需求：工作人员10人，志愿者4人
5、培育3支社区（草根）组织。
在博兴街道9个社区招募书画队、手工队、柔力球队成员，组建3支博兴街道的文体活动队伍，并带领活动中的积极参与者，参与本项目相关文体活动的组织与实施。同时根据能力、意愿等情况，补充社区文体骨干队伍的力量，让社区文体骨干在项目实践中获得收获与成长。
在带领各社区自主开展相关类活动的同时，进一步发现热心者和擅长者，培养他们成为街道文体骨干队伍的领头人。
四、进度安排
1、准备阶段（2021年1月）：
制定项目实施方案；并与街道、社区进行充分沟通，为项目开展做好准备；制定各子项目具体详细方案、确定每个子项目志愿者安排工作；各子项目所需材料购买、准备与清点工作；
实施阶段（2021年3月-10月）：
根据具体服务计划，逐步开展“博兴一家亲，德治促和谐--妇女节活动”、“博兴一家亲，德治促和谐--儿童节活动”、“博兴一家亲，德治促和谐--建军节活动”、“博兴一家亲，德治促和谐--重阳节活动”。
总结阶段（2021年10月底）：
准备结项资料，开展项目结项总结会；总结与梳理项目经验与不足。
详细安排如下：
	月份
	工作内容

	1月
	项目启动会
“博兴一家亲，德治促和谐--妇女节活动”筹备工作

	3月
	1、挖掘社区社会组织，征集博兴巾帼故事。
2、搭建以内容为主导的社区社会组织交流平台

	5月
	1、“博兴一家亲，德治促和谐--儿童节活动”筹备工作
2、开展“萌娃嘉年华”活动

	7月
	1、“博兴一家亲，德治促和谐--建军节活动”筹备工作

2、军人与居民茶话会活动
3、军民同乐烘焙活动
4、军民同乐慰问活动

	9月
	“博兴一家亲，德治促和谐--重阳节活动”筹备工作

	10月
	1、开展重阳节活动暨综合性文艺展演一次
2、制作重阳节视频1部与全年总结活动视频1部。


五、经费预算
	序号
	经费开支科目
	金额（万元）
	序号
	经费开支科目
	金额（万元）

	
	劳务费
	1.95
	5
	租赁费
	1.5

	
	材料费
	5.55
	6
	交通费
	0.1

	
	制作费
	3.7
	7
	管理费
	0.1

	
	宣传费
	1.5
	
	
	

	合计（万元）
	14.4

	专项资金支持经费（万元）
	14.4

	配套资金（万元）
	0

	经费预算使用明细

	一、劳务费：19500元
1. 工作人员劳务费：12000元 
（1）三八节活动150元/人/天/次*4人*5天*1次=3000元
（2）六一节活动150元/人/天/次*4人*5天*1次=3000元
（3）八一节活动150元/人/天/次*3人*2天*1次=900元
（4）重阳节活动150元/人/天/次*4人*5天*1次=3000元
2.专家人员劳务费：6400元
（1）盆栽、团扇活动专家：800元/人/天/次*1人*2天*1次=1600元
（2）折纸、绳结活动专家800元/人/天/次*1人*2天*1次=1600元
（3）烘焙活动专家800元/人/天/次*1人*2天*1次=1600元
（4）重阳节艺术顾问：800元/人/天/次*1人*2天*1次=1600元
3.志愿者补贴：3200元
（1）三八节活动50元/人/天/次*4人*8天*1次=1600元（技能比拼）
（2）六一节活动50元/人/天/次*12人*1天*1次=600元（嘉年华活动）
（3）八一节活动50元/人/天/次*6人*1天*2次=600元（1次书法活动、1次绘画活动）
（4）重阳节活动50元/人/天/次*8人*1天*1次=400元（文艺展演）
二、材料费：55500元
1. 三八节活动： 10000元
（1）盆栽100元/份*40份=4000元
（2）团扇100元/份*20份=2000元
（3）折纸100元/份*20份=2000元
（4）绳结编织50元/份*40份=2000元
2.六一节活动：24000元
（1）大颗粒积木30元/份*200份=6000元
（2）玩具汽车30元/份*100份=3000元
（3）毛绒玩具30元/份*100份=3000元
（4）学习用具套装30元/份*200份=6000元
（5）书包30元/份*200份=6000元
3.八一节活动：11500元
（1）茶话会物料80元/份*50份=4000元
（2）烘焙材料80元/份*50份=4000元
（3）饼干包装纸30元/份*50份=1500元
（4）笔20元/份*50份=1000元
（5）颜料20元/份*50份=1000元
4.重阳节活动：10000元
（1）定制钥匙链3元/份*400份=1200元
（2）便携购物袋10元/份*400份=4000元
（3）面巾纸1元/份*400份=400元
（4）国旗1元/份*400份=400元
（5）遮阳帽10元/份*400份=4000元
三、制作费：37000元（视频2.5个小时）
重阳节视频制作1个：1个*14000元/个=14000元
三八节视频制作1个：1个*3500元/个=3500元
六一节视频制作1个：1个*3500元/个=3500元
八一节视频制作1个：1个*3000元/个=3000元
全年活动视频1个：1个*3000元/个=3000元
三八节展示集200册：200册*50元/册=10000元
四、宣传费：15000元
横幅：150元*4条=600元（4个主题活动）
活动展板：4个*150元/平米*24平米=14400元（4个主题活动）
五、租赁费：15000元
重阳节活动设备租赁（1次）：1次*15000元/次=15000元（舞台搭建、LED屏幕、干冰机、泡泡机、摇臂、导演台、音响灯光设备）
六、交通费： 1000元
交通费1000元：用于项目物资运输、交通等。
七、管理费：1000元
办公用品及硒鼓800元、打印费200元

	合计（单位：万元）
	14.4


活动安全应急预案

为保障“博兴一家亲，德治促和谐”项目活动期间，防范各类紧急事件发生，切实有效降低和控制安全事故的发生，坚持以人为本，预防为主，统一领导，快速反映，依法规范，协同应对的原则，特制定本预案。
一、预案适用范围
本案适用于在大型活动期间各类突发事件。包括突发火灾、群体性事件、个体重大突发事件、活动受伤等。
二、工作原则
当紧急事件突发时，应按照预案要求进入紧急事件处置程序进行处理，同时紧急事件应急组织机构按照职能分工进入突发紧急事件应急处理工作状态，对所突发的紧急事件的处置工作进行指挥，以便使突发性事件的危害降到最低程度。
三、领导小组及职责
（一）紧急事件应急处置小组
组长：**
成员：北京市**社会工作事务所
（二）小组职责

1.领导小组组长负责紧急事件应急处置工作统筹规划。

2.成员负责紧急事件应急处置工作协调组织。同时负责活动期间第一安全。须随时掌握活动居民情况，如遇特殊情况，采取“分级管理、逐级申报审批和备案制度”的方式，及时做好居民疏散和控场工作，并根据事件紧急程度向相关领导报备。

四、预案内容
（一）事故防范

（1）活动开展前领导小组组员须做好安全纪律教育，定岗、定位、定责.

（2）活动前针对本次活动的具体情况，做好活动全组预案学习和防范措施。
（3）对组织参加活动的进行活动前的协调以及必要的安全注意事项的交待，确保活动进行有序。
（4）每次上门服务均配备专业志愿服务人员跟队，注意与居民的沟通方式、方法。

（二）突发事件处理机制
（1）专业服务人员因故不能到场。北京市顺义区首望社会工作事务所成员将于活动前5天、3天、2天与期强调并确认培训时间和地点，确保其能准时参与，如若出现突发情况，北京市顺义区首望社会工作事务所社工人员也可提前1-2天内做出服务内容调整，保证活动的顺利实施。
（2）个别化事件。如遇特殊性个别化突发事件且已影响活动进程或个人人身安全，且于当时环境下无法做出解决者，北京市顺义区首望社会工作事务所社工人员须立刻通报领导小组负责人，领导小组主要负责人应立即赶到现场，采取果断有效措施，运用相应的对策尽快解决，防止事态扩大。

五、预防措施
（1）每次活动前，北京市顺义区首望社会工作事务所社工人员应制定详细的活动计划，认真做好各项准备工作。

（2）安全工作重在预防。每次大型活动前要做好预警工作，树立自我防范意识。
（3）组织居民外出活动，北京市顺义区首望社会工作事务所社工人员应事先征得社区同意，并进行外出活动登记，为每位参与的成员购买保险。
（4）需要车辆的活动，需要选择具备相关资质的租车单位，并且提前对车辆和驾驶员的车容、车况进行详细了解。
机场周边“四社联动”服务项目实施方案（实例2）

一、绩效目标
    本项目将以礼贤镇、榆垡镇所辖北京第二机场建设区拆迁的14个村2万余名居民为服务对象，采用以社区为平台，社会组织为载体，社会工作专业人才为支撑，社区志愿者为补充的“四社联动”服务方式，开展社区服务工作，解决拆迁区居民亟待解决的问题，丰富居民生活内容，增强居民对新环境的适应性。
1、 1场志愿者招募活动，预计从中筛选社区服务志愿者5-10人作为骨干进行培育；
2、 2500册《志愿服务》宣传手册；
3、 1次志愿者培训活动，培训主题为社会工作基础知识、社会工作基本技能、2次自主志愿服务活动等；
4、 5场“最美花蕾”儿童关爱主题活动，服务困境儿童人数不少于20人，参与活动的其它儿童人数不少于50人；
5、 5场“我爱我家”邻里互助家庭服务主题活动，参与活动的家庭不少于50家；
6、 5天“最美夕阳红”老年人关爱主题活动，服务特殊老年群体人数不少于50人，每天参与服务的志愿者不少于10人；
7、 5天残疾人关爱主题服务活动，服务各类伤残人数不少于50人，每天参与服务的志愿者不少于10人；
8、 培育1-2家基层社会组织，小组活动3次，帮助完成机构组建、内部制度制定工作，每家组织独立服务活动1-2次。
二、执行团队
本项目将积极联络榆垡镇、礼贤镇党委宣传部，获得政府支持，为项目的顺利实施奠定良好基础。项目组人员及分工如下：
	序号
	姓名
	职务
	任务
	成果

	1
	AAA
	组长
	1项目管理：项目组织及任务分配，对外联络等；
2 基层社会组织培育。
	1申报书；
2 实施方案
3中期评估报告
4结题报告
5项目预算及执行
6财务支出合规性审核
7社会组织培育计划、活动策划与组织、档案汇总。

	2
	BBB
	副组长
	1协助组长完成相关组织工作；
2志愿者招募和培训。
	1志愿者招募计划和总结；
2志愿者培训计划和总结。

	3
	CCC
	组员
	“最美花蕾”儿童关爱主题活动
	1活动计划和总结；
2活动档案汇总。

	4
	DDD
	组员
	1“我爱我家”邻里互助家庭服务主题活动；
2“最美夕阳红”老年人关爱主题活动。
	1活动计划和总结；
2活动档案汇总。

	5
	EEE
	组员
	残疾人关爱主题服务活动
	1活动计划和总结；
2活动档案汇总。


三、项目内容
1、志愿者招募与培训服务——“社工+志愿者”联动
项目组组织专业社工开展志愿者招募和培训活动，引导和带领拆迁区居民踊跃成为志愿者，积极参与志愿服务活动，并在专业社工帮助下，学习社会服务知识和技能，为拆迁社区居民提供帮助。
本服务主要涵盖三方面内容，其一，1场大型志愿者招募活动，遴选出50名志愿者，备案；其二，1次志愿者培训；其三，由志愿者组成服务小组，每小组开展2次志愿服务活动。
2、社区主题服务活动——“社区+社会组织”联动
（1）“最美花蕾”儿童关爱主题活动，本项服务将组织困境儿童与一般儿童共同参与，困境儿童人数不少于20人，其它儿童不少于50人。活动将组织志愿者参加，活动形式包括手工、彩绘、参观、联欢等，使孩子感受到社会的温暖和关爱，促进他们健康成长。
（2）5场“我爱我家”家庭服务主题活动，本活动采用家庭趣味运动会、邻里矛盾调解、法律咨询、家庭助老服务等形式进行，以此来增进家庭成员、邻里之间和睦相处，倡导弘扬“夫妻和睦、尊老爱幼、科学教子、勤俭节约、邻里互助”新风尚。本活动参与家庭不少于50家。
（3）“最美夕阳红”老年人关爱主题活动，本活动将组织志愿者组成服务小组10-15个，由专业社工带领为独居老人、孤寡老人等特殊需要帮助的老人提供上门理发、打扫卫生、清洗、采买、协助就医等服务，预计开展5天，每天参与服务的志愿者不少于10人，服务特殊老年群体人数不少于50人；
（4）残疾人关爱主题服务活动，服务各类伤残人数不少于50人；
通过主题服务活动，引导社区居民关注困境儿童、伤残人员和老年人，同时促进邻里和睦，共同承担社会责任。
3、社会组织培育——“社区+社会组织+社工+志愿者”联动
从50名志愿者中遴选出5-10人作为社会组织带头人，通过小组活动、案例教学等方式，促进他们尽快成长，成为社会组织带头人。本项目组将协助他们组建自己的社会组织，健全组织内部机构，建立较为完善的管理制度，培养他们项目设计、组织实施和总结提高的能力，协助他们完成1-2次服务活动。本项服务活动的目的就是当本项目结束后，这些组织能够独立组织社区活动，使拆迁区社会服务活动成为常态。
四、进度安排
1、****年3月1日-4月30日：项目准备阶段，制定项目实施方案；并与榆垡镇、礼贤镇党委宣传部进行充分沟通，为项目开展做好准备；
2、****年5月1日-31日：志愿者招募和培训工作；
3、****年6月1日-30日：“最美花蕾”儿童关爱主题活动；
4、****年7月1日-31日：“我爱我家”邻里互助家庭服务主题活动，参与家庭不少于50家；
5、****年8月1日-31日：“最美夕阳红”老年人关爱主题活动，服务特殊老年群体人数不少于50人；
6、****年9月1日-30日：残疾人关爱主题服务活动，服务各类伤残人数不少于50人；
7、****年10月1日-30日：基层社会组织组建、内部与机制建设，开展2次独立服务活动；
8、****年11月1日-30日：项目实施效果评估、总结、资料汇总，准备结题。
五、经费预算
	序号
	经费开支科目
	金额（万元）
	序号
	经费开支科目
	金额（万元）

	1
	劳务费
	3.745
	5
	交通费
	0.10

	2
	打印装订费
	0.10
	6
	餐饮费
	0.10

	3
	印刷费
	5
	7
	税费
	0.30

	4
	物资费
	0.5
	8
	管理费
	0.155

	经费预算使用明细
	1、劳务费：37 450元
（1）1场志愿者招募：10人/场*1场*150元=1500元
（2）1次志愿者培训：工作人员补助4人/次*1次*150元/人=600；专家讲课费补助1人/次*1次*800元/人=800元
（3）志愿服务：50人*2次*50元/人=5000元
（4）“最美花蕾”儿童关爱主题活动：
工作人员补助 4人/场*5场*150元/人=3000元
志愿者补助 10人/场*5场*50元/人=2500元
（5）“我爱我家”邻里互助家庭服务主题活动，计划开展5场：
工作人员补助 5人/场*5场*150元/人=3750元
志愿者补助  10人/场*5场*50元/人=2500元
（6）“最美夕阳红”老年人关爱主题活动，计划开展5天：
工作人员补助5人/天*5天*150元/人=3750元
志愿者补助  10人/天*5天*50元/人=2500元
（7）残疾人关爱主题服务活动，计划开展5天：
工作人员补助5人/天*5天*150元/人=3750元
志愿者补助 10人/天*5天*50元/人=2500元
（8）基层社会组织培养
带头人小组活动3次：工作人员补助2人/次*3次*150元/人=900元；专家补助：1人/次* 3次*800元/人=2400元；2次独立公益服务活动志愿者补助 20人/次*2次*50元/人=2000元
2、打印装订费：1000元
志愿者培训讲义 50册（60页，184 mmx 130mm，0.113/张）：50册×20元/册=1000元
3、印刷制作费：50 000元
《志愿服务》宣传手册2500册（60页，210mm×285mm，胶版纸150g/m2,0.2mm/张）20元/册×2500册=50000元
4、物资费：5000元
   宣传品：5元/份*1000份=5000元
5、交通费：1000元
准备阶段与礼贤镇、榆垡镇党委宣传部联系，落实项目服务方案，工作人员无个人补助：往返交通费2镇*5次/镇*100元/次=1000元
6、餐饮费：1000元
准备阶段与礼贤镇、榆垡镇党委宣传部联系，落实项目服务方案，工作人员无个人补助，预计餐饮费：4人/天*10天*25元/人=1000元
7、税费：3000元
增值税及相关税费10000*3%=3000元
8、项目管理费：1550元
（1）账户管理及资金汇划银行手续费550元；
（2）办公用纸、笔、档案袋 500元；
（3）硒鼓墨盒500元


	合计（单位：万元）
	10.00


附件3  项目调整申请表
博兴街道办事处政府购买社会组织服务项目

调整申请和说明
	项目名称
	

	申请日期
	
	方案变更方式
	  (新增  (调整  (终止

	原实施

方案
	

	实施方案调整

申请和说明
	

	申请单位
	 （单位名称加盖公章）
  项目负责人签字：                     日期：

	项目需求

社区或办公室（中心）
	     负责人签字：                      日期：

	购买社会组织服务工作领导小组办公室
	     负责人签字：                      日期：



附件4   服务活动信息登记表
服务活动信息登记表

（活动现场用）

	活动内容
	

	社会组织
	

	活动地点
	

	活动时间
	

	服务对象人数
	

	参与专家
	人数：           其中高（中）职称人数：

	工作人员人数
	

	志愿者人数
	

	活动责任人
	签名：

	活动受众的评价

及建议
	活动受众签名及联系方式：

	说 明
	此表上半部分由项目承接单位填写，评价及建议由参加活动的居民现场填写。


附件5  本项目采购物资消耗情况

本项目采购物资消耗情况
	序

号
	物品名称
	购入时间
	购入

数量
	入库

签字
	领用情况
	消耗情况

	
	
	
	
	
	数量
	签字
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	说   明
	1.“入库登记”、“领用登记”处为具体人员签名；

2.“消耗情况”可填入“耗尽、损坏、继续使用等”。


                                    项目负责人：
附件6  大额项目经费支出审批单
大额项目经费支出审批单

	申请单位
	

	项目名称
	

	申请金额
	

	主要用途
	

	申请单位意见
	单位公章：          *年*月*日

	街道领导小组办公室批复意见
	          单位公章：          *年*月*日


附件7  劳务费领取表模板

__________项目专家费领取表

	序号
	姓名
	身份证号码
	服务内容
	服务地点
	服务日期
	服务时长（天）
	领取金额（元）
	领取日期
	职务/职称
	签字
	联系方式

	1
	张**
	110**************
	志愿者培训
	**社区
	2020年3月20日
	1
	500
	2020年3月20日
	**机构主任/副教授
	
	13*********

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	金额小写（单位：元）：                     金额大写（单位：元）：


项目承接单位：              审核人：         项目负责人：            单位负责人：
__________项目工作人员劳务费/志愿者补贴领取表

	序号
	姓名
	身份证号码
	服务内容
	服务地点
	服务日期
	服务时长（天）
	领取金额（元）
	领取日期
	签字
	联系方式

	1
	张**
	110**************
	项目前期准备/服务活动（培训）现场组织与管理/项目总结与资料整理整理
	**社区
	2017年3月19日、20日
	3
	450
	2017年3月20日
	
	13*********

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	金额小写（单位：元）：                     金额大写（单位：元）：


项目承接单位：              审核人：         项目负责人：            单位负责人：

附件8  项目调整/中止（取消）申请表

	项目调整/中止（取消）申请表

	申请单位
	

	项目名称
	

	单位负责人
	
	电话
	

	项目联系人
	
	电话
	

	申请内容
	[   ] 调整           [   ]中止              [   ]取消

	申请理由
	（若篇幅不够，可自行拉长表格或附加盖公章的详细说明）



	项目承担           单位意见
	

	
	

	
	
	单位公章:
	

	
	申请日期：    年   月   日

	项目评估            单位意见
	

	
	
	单位公章：
	

	
	批复日期：    年   月   日

	街道批复意见
	

	
	
	单位公章：
	

	
	批复日期：    年   月   日

	（本表用于项目内容需调整或变更时填写，一式三份）



附件9  中期和结题绩效考评（需要日常积累资料）材料清单
1.项目合同； 

2.项目申报书； 

3.项目实施方案； 

4.项目中期进展报告或结题验收报告； 

5.内容调整及批复表；（可选）

6.反映项目实施情况的材料，含：活动方案、通知、签到表、信息、图片10～15幅；（大小格式统一，一般以A4幅面纸放置4幅为宜，图下方须配有图示说明。图片放在对应活动材料的位置。）

7.项目举办活动情况反馈表；（每场活动不少于5份，并附照片。相应位置应手写签名。）（见附件8）

8.新闻宣传痕迹，如网站截图、报刊复印件、宣传品原件或缩扩印（A4大小）件、领导批示等。

9.配套资金投入证明；（可选）

10.联合参与项目实施的社区其他组织名录；（须盖社区公章或社区负责人签字）（见附件9）

11.其他附件（如研究报告、调研报告、经验材料、发表论文、获奖情况等）。

以下需单独装订：

12.财务原始记账凭证及单据复印件：（另册装订。所有复印件须在页脚居中位置手编页码）

（1）项目经费决算总表（见附件10）

（2）项目经费决算明细表（见附件11）

（3）与第三方签订的制作、印刷等合同复印件

13.本项目采购物资（设备）消耗情况；（见附件12）

14.大额资金支出申请审批单。

附件10  项目经费决算总表

              项目经费决算总表          单位：万元
	序号
	列支科目
	金 额
	用 途
	与预算符合率

	
	
	预算
	实际
	
	

	1
	费用1
	
	
	
	

	2
	费用2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...

	合计
	
	
	
	
	

	说明
	1.“费用*”应转换为相应的具体名称，如资料费等，但须与明细表对应一致；

2.项目负责人、填报人及财务人员须手写签名；

3.“实际”中不含自筹。


   项目负责人：           填报人：          财会人员：

附件11  项目经费决算明细表

项目经费决算明细表

                                         单位：万元

	列支科目及支出金额


	序号
	用途及金额
	对应凭证

页码范围

	费用1

    万元
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	..
	
	

	费用2

  万元
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	..
	
	

	费用3

    万元
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	..
	
	

	...
	..
	...
	...

	说明
	表中“费用*”须与总表对应一致；

表中“费用*”的金额=“用途及金额”中金额的总和；

项目负责人、填报人及财务人员须手写签名。


项目负责人：           填报人：         财务人员：

附件12  本项目采购物资消耗情况

本项目采购物资消耗情况
	序

号
	物品名称
	购入时间
	购入

数量
	入库

签字
	领用情况
	消耗情况

	
	
	
	
	
	数量
	签字
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	说   明
	1.“入库登记”、“领用登记”处为具体人员签名；

2.“消耗情况”可填入“耗尽、损坏、继续使用等”。


                                    项目负责人：

