博兴街道2025年防灾减灾宣传培训项目方案

- 一、活动主题

- 提升风险意识，强化自救互救能力，共筑平安防线围绕“人人讲安全、个个会应急”核心主题，结合线上线下多元形式开展科普教育和实践演练，提升居民防范灾害的风险意识和避险自救技能。

- 二、活动时间

- 宣传预热期：2025年5月7日—11日

- 集中活动日：5月12日（防灾减灾日）

- 成果巩固周：5月13日—17日

- 三、活动目标

- 1.覆盖范围：社区家庭、机关单位等，宣传动员范围包括街道灾害信息员、社区应急救援志愿服务队伍、机关职工、物业管理人员、社区居民等，现场宣传品发放率100%。

- 2.知识普及：现场宣传心肺复苏、灭火器使用等基础知识和操作技能，相关知识培训问答环节合格率95%以上。

- 四、活动设计

- （一）线上宣传活动

- 1.科普直播讲座

- 内容：邀请应急管理专家、消防员、医疗救援队开展防灾减灾知识宣讲直播，涵盖地震避险、火灾逃生、急救技能等主题。

- 平台：借助街道公众号同步直播，设置回放功能。

- 2.线上知识竞赛

- 平台：条件允许的情况下通过微信小程序或者其他形式开展防灾减灾知识答题，积分排名前30名可兑换急救包、灭火器等实用宣传品。

- （二）线下培训与演练

- 1.机关单位专项培

- 内容：应急预案制定与桌面推演、消防器材实操（灭火器、防烟面罩使用）、心肺复苏（CPR）与AED操作培训。

- 对象：机关职工、物业管理人员、灾害信息员、社区应急救援志愿者等。

- 2.社区应急疏散演练

- 模拟场景：突发地震、火灾联合演练，组织居民按逃生路线撤离至安全区域，全程计时并复盘优化。

- 亮点：引入VR技术模拟灾害场景，增强沉浸式体验。

- （三）趣味互动活动

- 1.儿童绘画角

- 内容：以“我家的安全地图”为主题，绘制家庭逃生路线图并展示。

- 2.家庭安全闯关赛

- 内容：以家庭为单位参与“隐患查找＋逃生通关”挑战，优胜家庭颁发“安全卫士”宣传品（冰箱贴、便笺纸等）。

- 五、安全措施保障

- （一）组织保障

- 1.成立防灾减灾活动专项小组

- 由平安办应急管理工作人员统筹、组织相关工作，负责活动实施与突发事件处置，成员包括各社区单位；对接承办方规范化开展各项活动。

- 2.制定应急预案

- 承办方针对人群聚集、设备故障、天气变化等风险，提前规划备用场地、医疗支援方案。

- （二）现场安全管控

- 1.分区管理

- 演练区、体验区、咨询区设置明显标识，安排志愿者引导分流，避免拥挤。

- 2.急救保障

- 应急演练活动现场配备1名医护人员、2个急救箱。

- 3.设备检查

- 提前检测演练器材（烟雾机、灭火器等），排除电路老化、器械故障隐患。

- （三）志愿者培训

- 招募20名社区志愿者，进行应急引导、基础救护知识培训，统一标识服装。

- 六、宣传与物资准备

- 1.宣传物料

- 印刷防灾手册、风险地图、活动海报，投放至社区公告栏、电梯间及机关单位内。

- 2.物资清单

- 应急包、灭火器、扩音器、VR设备、急救模拟人、宣传品等，按需分配至各活动点位。

- 七、评估与总结

- 1.效果评估

- 通过参与人数、知识答题正确率、演练完成度等数据量化活动成效。

- 2.意见反馈

- 发放电子问卷，收集居民对活动形式、内容的改进意见，为后续常态化宣教提供参考。

- 备注：活动需提前3天通过社区群、政务平台发布通知，确保参与率；机关单位可结合党建活动联合开展，强化示范效应。以上活动需求及策划内容以后续实际对接情况为准。