北京经济技术开发区上半年绩效任务进展情况

| 序号 | 年度任务 | 上半年进展情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亦庄新城及周边地区整合规划。 | 按照市规土委关于规划编制的统一工作进度要求，开发区及周边地区整合规划（193k㎡）已于5月底形成初步成果，预计6月底达到报审要求。 |
| 2 | 落实市政府新的城市南部地区发展三年行动计划，解决生态环境、公共服务、交通设施等方面问题，加大腾笼换鸟力度，承接核心区功能疏解，推动高精尖产业发展。 | 1.完成E9、E13学校和X88幼儿园项目规划手续；2.X39学校5月份完成项目立项批复。 |
| 3 |  | 1.荣昌康定下穿涵洞项目：形成初步设计方案并报送市规土委,待批复； 2.太和东桥项目：5月22日。核发建设项目规划条件2018规（开）条市政字0031号； 3.E9小学已核发工程证； 4.X88幼儿园与E13学校：正在准备工程证申报材料。 5.X39学校方案月底进行专题会议审查。 |
| 4 |  | 6月13日，完成桥梁承台施工、启动管线施工 |
| 5 | 引导制造业企业加大研发经费投入。 | 6月14日，形成关于引导加大研发投入政策的初稿 |
| 6 | 建设具有自主知识产权的高成长创新型企业。 | 6月20日，完成德勤亦庄20强评选方案 |
| 7 | 新能源汽车和高端汽车-基于宽带移动互联网的智能汽车与智慧交通应用示范。 | 已完成项目立项、招投标等工作。 |
| 8 | 新能源汽车和高端汽车-北京奔驰发动机二工厂。 | 设备安装已完成，已开始调试工作 |
| 9 | 新能源汽车和高端汽车-奔驰新能源汽车。 | 1.奔驰纯电动乘用车技术改造项目：已开始焊装工艺设备安装；2.奔驰动力电池工厂：已完成基础施工 |
| 10 | 新能源汽车和高端汽车-阿尔特汽车。 | 完成地下室正负零 |
| 11 | 新能源汽车和高端汽车-北汽新能源科技创新中心配套项目。 | 已完成相关手续办理，项目已开工，基建改造进度完成60%. |
| 12 | 集成电路-集成电路标准厂房一期。 | 6月30日，完成主体结构封顶和消防主管道安装。 |
| 13 | 集成电路-耐威8英寸MEMS传感器芯片。 | 6月30日，主厂房和动力中心出正负零。 |
| 14 | 集成电路-华卓精科半导体装备关键零部件研发制造。 | 3月20日，取得开工证并开工 |
| 15 | 集成电路-京东方研发中心。 | 6月30日，完成防水、筏板基础施工，地下三层、二层工程施工 |
| 16 | 集成电路-电控燕东8英寸集成电路生产线。 | 4月30日，主厂房已实现正负零 |
| 17 | 生物医药-赛升药业产业化基地。 | 6月20日，完成室内装修工程、机电安装工程施工 |
| 18 | 生物医药-义翘神州诊断试剂产业化。 | 2月27日已完成投产。 |
| 19 | 互联网和智能装备-小米互联网电子产业园。 | 6月30日，主体厂房外檐装修完成50%，进行机电安装；1、2号楼完成土建施工，3、4号楼完成钢结构施工。 |
| 20 | 互联网和智能装备-智同机器人RV减速器生产线。 | 6月30日，完成所有设备调试，开始生产试运营。 |
| 21 | 互联网和智能装备-京东集团全球总部二期。 | 6月14日，完成土地摘牌。 |
| 22 | 建立与三大科学城的对接转化机制，抓好重大项目落地，打造创新型产业集群。 | 6月5日，完成“建立与三大科学城对接机制”初稿 |
| 23 | 实际利用外资2亿美元以上。 | 5月31日，完成利用外资3.65亿美元 |
| 24 | 推动中国制造2025示范区建设，支持8家企业实施智能工厂、数字化车间升级改造，培育 “中国制造2025”试点示范企业。 | 5月10日，形成遴选方案；5月23日汇总评审材料；5月23日完成项目清单。 |
| 25 | 通过统筹产业布局，推动全市产业向重点园区聚集、园区产业向主导产业聚集、主导产业向创新型企业聚集。 | 4月25日，取得施工许可证。 |
| 26 |  | 3月28日，完成投资协议签署。 |
| 27 | 促进中芯北方B2B项目实现量产，推动集成电路制造技术创新中心建设。 | 3月30日，完成洁净室第一阶段9400平米装修。 |
| 28 | 完善国家级高新技术企业认定工作预警机制，建立国高新技术企业认定储备库，新增高新技术企业90家以上。 | 4月25日，完成第一批高新申报；6月22日完成第二批高新申报 |
| 29 | 启动国家知识产权示范园区建设，新培育北京市专利试点、示范单位18家，新培育知识产权贯标企业6家。 | 1.5月30日完成知识产权试点示范申报工作；2.5月15日完成征集12330联络点并确定建成2家联络点；3.4月18日完成《国家知识产权示范园区工作计划》、6月20日完成报送《三年工作规划》 |
| 30 | 一般公共预算收入增长12%以上。 | 截至5月31日，一般公共预算收入累计完成135.42亿元，提前一个月完成二季度任务。 |
| 31 | 提高土地节约集约利用水平，全面实行工业用地出让20年。 | 5月4日挂牌出让两宗工业用地共8.5公顷，出让年限为20年，6月7日已成交。 |
| 32 | 大羊坊桥区京沪高速进开发区定向匝道工程。 | 6月3日，启动桥梁桩基施工 |
| 33 | 开展区内河道“一河一策”编制。 | 4月已经完成初稿编制，5月征求了各部门意见，6月已经完成了修改。 |
| 34 | 开展海绵城市建设现状调查。 | 完成工作大纲的制定，并已梳理部分项目资料，完成中芯国际、京东方运营中心等项目的调研踏勘工作。 |
| 35 | 编制北京经济技术开发区海绵城市专项规划。 | 4月份与相关部门对接，完成现状资料收集、整理，开展现场踏勘和调研。5月根据调研成果分析，完成建设条件评价。6月与开发区分区规划动态对接，完善规划方案大纲。 |
| 36 | 空气质量实现持续改善。 | 6月30日。落实开发区蓝天保卫战相关措施，做好机动车污染和扬尘污染防治工作，推动治污减排，提高精细化管理水平。 |
| 37 | 强化重型柴油车管控-聚焦重点时段、区内重点道路，深入开展人工路检夜查执法工作，公安交管、环保部门全年完成20万辆次重型柴油车路检。 | 6月30日。已完成10000辆重型柴油车抽查 |
| 38 | 加强非道路移动机械排放监管-进一步加大检查执法力度。 | 6月30日。已完成90次执法检查 |
| 39 | 加强重点行业车辆、加油站排放监管-组织辖区内年销售汽油量超过2000吨（含）的加油站完成油气回收在线监控改造。 | 6月30日。改造单位已完成油气回收在线监控建设方案 |
| 40 | 加强裸露地面扬尘污染控制。 | 6月30 日。完成对E9地块环境综合整治工程，并搭建围挡。 |
| 41 | 完善扬尘管理考评体系-加快推进粗颗粒物监测网络配套设施建设。 | 6月30日。完成了粗颗粒物监测网络配套设施选址工作 |
| 42 | 加强重点行业挥发性有机物治理-各区结合实际组织开展印刷、家具、汽修、医药、电子、机械等重点行业企业挥发性有机物排放专项检查。 | 6月30日。已完成90家次专项检查 |
| 43 | 有序推进餐饮行业达标排放-严格执行北京市《餐饮业大气污染物排放标准》，组织实施餐饮企业和食堂专项整治，加强执法检查，推进餐饮油烟达标排放。 | 6月30日。已检查360家 |
| 44 | 挥发性有机物减排。 | 6月30日。已完成方案制定、部署 |
| 45 | 氮氧化物减排。 | 6月30日。已完成非道路机械监管相关任务 |
| 46 | 积极推进全民共治-持续宣传大气污染防治措施进展和成果，强化正面宣传解读；加大环保科普宣传和信息公开力度，保障公众知情权；充分利用各类媒体开展宣传报道，曝光环境违法行为。 | 6月30日。已开展大型宣传活动1次，微信公众账号已发布信息不少于48期 |
| 47 | 落实行业和属地环保责任-制定本辖区、本行业细化实施方案，并报市大气污染综合治理领导小组备案。 | 6月30日。已完成《实施方案》的制定并报备 |
| 48 | 规范渣土车运输管理。 | 6月22日，完成渣土运输车辆执法检查25次，形成基础台账 |
| 49 | 加强扬尘污染执法监督。 | 6月22日，完成工地扬尘污染专项检查25次，形成基础台账 |
| 50 | 深入推进经济责任审计，促进党政领导干部和国有企业负责人依法履行经济责任。 | 6月30日。形成实施方案 |
| 51 | 强化政府重大投资项目跟踪审计。 | 6月30日。形成跟踪审计情况专报 |
| 52 | 深化财政预算执行审计。 | 6月30日。形成审计报告 |
| 53 | 开展重大政策落实情况审计调查。 | 6月30日。形成审计报告 |
| 54 | 承担北京大数据行动计划2018年工作任务第7、21、31项。 | 1.市级文件未下发；2.6月22日。完成项目立项，招投标工作进行中 |